## טבלת שטחים
[7 empty] | תאריך | 2025-04-01
טבלת שטחים - דו"ח "אחרית" - פרויקט XX
מס"ד | מבנה /פיתוח | רכיב במבנה | מס' רכיבים במבנה | שטחים (מ"ר) |  |  |  | הערות
|  |  |  | פרוגרמה משרד החינוך שטח רכיב במבנה (מ"ר) | פרוגרמה עיריית תל אביב שטח רכיב במבנה (מ"ר) | שטח בפועל של רכיב במבנה (מ"ר) | פער בין שטחים בפרוגרמה לביצוע בפועל (מ"ר)
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | מבנה | כיתת אם | 8
2 |  | כיתת ספח | 6
3 |  | כיתה פרטנית | 3
4 |  | חדר מנהלת | 1
5 |  | חדר מורים | 1
6 |  | חצרות פעילות | 1
7
8 |  | סה"כ שטח מבנה | [5 empty] | ללא שטחי פיתוח
9 | אולם ספורט | אולם ספורט | 1
10 |  | מזכירות והנהלה | 1
11 |  | מלתחות ושירותים | 1
12 |  | מחסן ציוד | 2
13
14 |  | סה"כ שטח אולם ספורט | [5 empty] | ללא שטחי פיתוח
15 | פיתוח | מגרש ברוטו
16 |  | שטחי פיתוח
17 | סה"כ שטח מבנה בית הספר ואולם ספורט
18 | יחס ברוטו:נטו מבנה
19 | יחס ברוטו:נטו אולם ספורט
הערה: אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.

## טבלת לוז - הנחיות למילוי
2025-04-01
הנחיות והסברים להזנת נתוני לוח הזמנים
לוח זמנים למילוי - אבן דרך W לדו"ח Y לפרויקט X
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון | [16 empty] | לוח זמנים לביצוע | [5 empty] | הערות
| התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
אבן דרך מספר | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית
1
2
3
4
הערה: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)

## טבלת לוז
2025-04-01
לוח זמנים אבן דרך 6 - דו"ח אחרית לפרויקט X
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון | [16 empty] | לוח זמנים לביצוע | [5 empty] | הערות
| התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
אבן דרך מספר | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | דו"ח מחצית | דו"ח אחרית
1
2
3
4
ימולא בשלב הנוכחי: אבן דרך מספר 6 - דו"ח אחרית
מולא בשלבים קודמים: אבני דרך 2, 3, 4 או 5
הערה: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)

## דוח תקציב מחצית+אחרית (2חדש)
2025-04-01
טבלת אומדנים/תקציבים (כולל מע"מ) - דו"ח "מחצית" + דו"ח "אחרית" - פרויקט XX - דוגמא מספרית
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה/פער בין תקציב מאושר להזמנות/חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) | [7 empty] | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
[8 empty] | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
| נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13)
| מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך תקציב מאושר אחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודה D, או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D)
1 | מחצית | תאריך | E: 0; F: 0; H: 0; I: 0; J: 0; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
2 |  | סכום (אש"ח) | E: 0; F: 0; I: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 0; R: מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | 15% | #DIV/0! | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14) ובתקציב מאושר מקורי (C14)
1 | אחרית | תאריך | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | סכום (אש"ח) | B: 0; C: 0; E: 0; F: 0; I: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 0; R: מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | 15% | #DIV/0! | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14)
אין צורך להזין/למלא - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
יש למלא נתונים רק בתאים אלה (צבע לבן)
הערות
1. דו"ח אחרית מטרתו לנתח סטטוס תקציבי ולוח הזמנים בסיום הפרויקט לאחר אישור חשבון סופי (קרי, סיום שלב סיום הביצוע ומעבר לבדק)
2. המחירים כוללים מע"מ
3. במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
4. לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
5. ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B13 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
6. אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
7. תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות, בדו"ח אחרית - על פי תאריך חשבון סופי
מקרא צבעים
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודה C/D= תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון- ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של החשבונות הסופיים (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך החשבונות הסופיים (עמודות I-M)
מקרא תאריכים
דו"ח
|  |  | אחרית | עמודה B | תאריך הצגה/אישור אומדן ראשוני לפרויקט, לרוב בבדיקת ההיתכנות
|  |  | אחרית | עמודה C | תאריך אישור תקציב הפרויקט בשלב ייזום הפרויקט
|  |  | מחצית | עמודה D | תאריך אישור תקציב פרויקט לאחר עדכון ראשון (במידה והיה)
|  |  | מחצית | עמודות E-N | הצגת נתוני תקציב הפרויקט בדו"ח מחצית (על בסיס הזמנות עד כה)
|  |  | אחרית | עמודה D | תאריך אישור תקציב פרויקט לאחר עדכון שני (במידה והיה)
|  |  | אחרית | עמודות E-N | הצגת נתוני תקציב הפרויקט בדו"ח אחרית (על בסיס חשבונות סופיים)

## דוח תקציב מחצית+אחרית דוגמא מספ
2025-04-01
טבלת אומדנים/תקציבים (כולל מע"מ) - דו"ח "מחצית" + דו"ח "אחרית" - פרויקט XX - דוגמא מספרית
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר להזמנות/חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) | [7 empty] | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
[8 empty] | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
| נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13)
| מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך התקציב המאושר האחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודה D, או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D)
1 | מחצית | תאריך | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01
2 |  | סכום (אש"ח) | 43000 | 44600 | 45500 | 42918 | 2582 | 30332 | 4388 | 34720 | 3952 | 1782 | 700 | 1764 | 42918 | 5608.6957 | 5817.3913 | 2582 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% | 100% | 94.33% | 6.016% | 70.67% | 10.22% | 80.9% | 9.208% | 4.152% | 1.631% | 4.11% | 100% | 15% | 15% | 6.016% | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14) ובתקציב מאושר מקורי (C14)
1 | אחרית | תאריך | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01
2 |  | סכום (אש"ח) | 43000 | 44600 | 52000 | 50936 | 1064 | 36642 | 5224 | 41866 | 4253 | 1783 | 1338 | 1696 | 50936 | 5608.6957 | 5817.3913 | 1064 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% | 100% | 97.95% | 2.089% | 71.94% | 10.26% | 82.19% | 8.35% | 3.5% | 2.627% | 3.33% | 100% | 15% | 15% | 2.089% | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14)
אין צורך להזין/למלא - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
יש למלא נתונים רק בתאים אלה (צבע לבן)
הערות:
1. דו"ח אחרית מטרתו לנתח סטטוס תקציבי ולוח הזמנים בסיום הפרויקט לאחר אישור חשבון סופי (קרי, סיום שלב סיום הביצוע ומעבר לבדק)
2. המחירים כוללים מע"מ
3. במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
4. לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
5. ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B13 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
6. אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
7. תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות, בדו"ח אחרית - על פי תאריך חשבון סופי
מקרא צבעים
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודה C/D= תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של החשבונות הסופיים (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך החשבונות הסופיים (עמודות I-M)
מקרא תאריכים
דו"ח
|  |  | אחרית | עמודה B | תאריך הצגה/אישור אומדן ראשוני לפרויקט, לרוב בבדיקת ההיתכנות
|  |  | אחרית | עמודה C | תאריך אישור תקציב הפרויקט בשלב ייזום הפרויקט
|  |  | מחצית | עמודה D | תאריך אישור תקציב פרויקט לאחר עדכון ראשון (במידה והיה)
|  |  | מחצית | עמודות E-N | הצגת נתוני תקציב הפרויקט בדו"ח מחצית (על בסיס הזמנות עד כה)
|  |  | אחרית | עמודה D | תאריך אישור תקציב פרויקט לאחר עדכון שני (במידה והיה)
|  |  | אחרית | עמודות E-N | הצגת נתוני תקציב הפרויקט בדו"ח אחרית (על בסיס חשבונות סופיים)

## תבנית בניה חדשה עפי מ"ר-דוגמא
2025-04-01
תבנית להצגת אומדנים לבניה חדשה (עלות למ"ר) - דגמא מספרית
אומדן לפרויקט XYZ על פי עלות למ"ר, מעודכן לתאריך 00/00/0000
מס' | נושא | פירוט | טווח אחוזים | אחוז | כמות | מחיר ליח' (₪, לא כולל מע"מ) | סה"כ (₪, לא כולל מע"מ) | סה"כ (₪, כולל מע"מ) | הערות
ניתוח עלות מ"ר
1 | בניה | הריסות (מ"ר/קומפלט) |  |  | 200 | 500 | 100000 | 118000
2 |  | עלות מ"ר ראשוני (עלות בסיסי) |  |  | 1500 | 6500 | 9750000 | 11505000
3 |  | עלות מ"ר קומה מפולשת |  |  | 200 | 1900 | 380000 | 448400 | כ- % 30 אחוז מעלות מ"ר בסיסי
4 |  | עלות מ"ר מרפסות (קונזולית) |  |  | 200 | 2850 | 570000 | 672600 | כ - % 50 אחוז מעלות מ"ר בסיסי לרבות הצללה
5 |  | עלויות מחשוב ותקשורת | 1%-3% | 2% | 1 | 214000 | 214000 | 252520 | אומדן עפ"י גורמי תקשורת (הערכה - מוסדות חינוך בין 1-3%)
6 | פיתוח | עלות מ"ר פיתוח (עלות בסיסי) |  |  | 400 | 700 | 280000 | 330400 | לרבות שטח גגות פעילים
7 |  | טיפול בעצים |  |  | 1 | 100 | 100 | 118 | פיצוי נופי (במידה ויש) יופיע בסעיף אגרות
8 |  | מתקני חצר, הצללות וכד' |  |  | 1 | 500 | 500 | 590 | במידה ולא נכלל בעלות המ"ר פיתוח
9 | תוספות וחריגים | חדר טרנספורמציה/מיתוג (קומפלט) |  |  | 1 | 850 | 850 | 1003 | לציין נתונים (עילי/תת"ק, מס' שנאים וגודל)
10 |  | מאגר מים |  |  | 1 | 550 | 550 | 649 | לציין נתונים (עילי/תת"ק/בתוך המבנה, סוג חדר משאבות ונפח המאגר)
11 |  | העתקת תשתיות |  |  | 1 | 300 | 300 | 354
12 |  | ביטחון ואבטחה |  |  | 1 | 100 | 100 | 118
13 |  | סה"כ עלויות בניה ישירות (cost) |  |  |  |  | 11296400 | 13329752
14 | תקורות/העמסות | תכנון | 8%-12% | 10% |  |  | 1129640 | 1332975.2 | 8% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים (לא באזור פשט הצפה, דרכי גישה נוחות, ללא דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים), היתר בניה 12% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות
15 |  | ניהול ופיקוח | 3%-4% | 4% |  |  | 451856 | 533190.08
16 |  | פיצוי נופי |  |  |  |  | 30 | 35.4 | לפי כמות וערכיות העצים בקיזוז שתילה חלופית, בהתאם לדו"ח אגרונום / הערכה
17 |  | אגרות מים וביוב (100 ₪/מ"ר, לא כולל מע"מ) |  |  | 200 |  | 20000 | 23600 | על אגרות אלה, מוטל מע"מ כחוק
18 |  | אגרות נוספות (חח"י, רשות העתיקות וכד') |  |  |  |  | 70 | 82.6
19 |  | אגרת מכון בקרה |  |  |  |  | 56 | 66.08 | על פי תעריף מנהל התכנון, כפונקציה של שטח וגובה המבנה
20 |  | עמלת חברה עירונית |  | 4% |  |  | 515122.08 | 515122.08 | עמלה זו אינה כוללת אגרות מים וביוב, ולא מוטל עליה מע"מ. מעבר ל 50 מש"ח, שיעור העמלה ישתנה בהתאם להנחיות אגף התקציבים
21 |  | סה"כ תקורות/העמסות |  |  |  |  | 2116774.08 | 2405071.44
22 |  | סה"כ עלות הקמה (עלויות ישירות + תקורות) |  |  |  |  | 13413174.08 | 15734823.44
23 |  | בנ"מ (על סך עלויות ההקמה והתקורות) | 30%-10% | 15% |  |  | 2011976.112 | 2360223.516 | 10% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים, פרוגרמה "סגורה" 30% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות פרוגרמה "לא סגורה"
24 |  | סה"כ פרויקט (price) |  | 100% |  |  | 15425150.192 | 18095046.956
האומדן אינו כולל :
ריהוט והצטיידות
כבילה וציוד קצה למחשוב ותקשורת
עבודות היקפיות
התייקרויות: במידה ויוחלט לשלם התייקרויות, הן יועמסו על עלויות הביצוע בהתאם למועדי התשלום