## תהליך גנרי לניהול שטחי ציבור
25.12.24
רשימת תיוג נושאים לבדיקת תכניות אדריכלות בשלבי הפרויקט השונים- פרויקטים סחירים
| שם התכנית: |  | יזם: |  | אדריכל בדיקת היתכנות: |  |  |  | הסברים והערות: 1. רשימה זו מתיחסת לבדיקת תכניות אדריכלות בלבד. ואינה מתיחסת לבדיקת תכניות היועצים המקצועים בדיסיפלינות השונות 2. רשימה זו היא כלי עזר לבדיקה. ייתכנו נושאים נוספים אותם יש לבדוק במהלך התכנון ובהתאם לשימוש ולתכנית/ הפרויקט הספציפי 3. רשימה זו מותאמת לתכניות שמחוייבות בהליך של תכנית עיצוב. 4. יש לעמוד בכל התקנים והחוקים הרלוונטים, הנחיות התכנון, האחריות הינה על המתכנן מטעם היזם
| היקף שטח ציבורי: |  | אדריכל היזם: |  | אדריכל עירוני מלווה:
שימוש מאושר:
מס"ד | ציר הפרויקט | [6 empty] | בדיקת התכניות
| שלב בפרויקט | מס"ד אבן דרך | אבן דרך | מס"ד פעילות | פעילות | מס' סידורי מלא (פעילות/אבן דרך/שלב) | ציר רישוי | גורם מנהל/מבצע | נושא לבדיקה | תת נושא / פירוט | האם נבדק/קיים בתכנית | סטטוס/ תאריך | הערות
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
1 | ייזום | 1 | פורום מהנדס העיר לתב"ע (כתנאי לדיון בוועדה המקומית) | 3 | מתן חוות דעת הנדסית/תכנונית להצעות היזם לפריסת השטחים הציבוריים | 1.1.3 | פורום מה"ע לתב"ע | אגף מבני ציבור | העמדה | בדיקת אפשרות לקבלת מגרש חום> מבנה עצמאי> קומת קרקע וקומות שמעליה
צורניות רגולרית/ פרופורציות
אי פיצול שטחים וריכוזם יחד
כיווניות/ הפניות
טופוגרפיה - לבחון מיקום שטחי הציבור ביחס למפלסי הקרקע הסובבת. לוודא ששטחי הציבור אינם חפורים.
קרבה לשטח ציבורי נוסף/ מגרש ציבורי נוסף/ שצ"פ (במקרה של הצמדת מגרש חום מוצע למגרש חום קיים או חיבור פיזי בין שני מבנים חדש וקיים, יש לקבל ייעוץ משפטי)
במגרשים חומים- התאמת זכויות, תכסית, גובה, הוראות בינוי לתכנית צ' או מעבר לצ' בהתאם לשטח החום המוצע)
[9 empty] | תנועה | גישה ואפשרות העלאה והורדה לרכב הסעות או תפעול/ שביל הולכי רגל/ כביש/ גישה לרכב חירום (רוחב דרך). במגרשים חומים לבקש אפשרות לחיבור תת קרקעי דרך המרתפים והרמפה של היזם
אי חצייה של זיקות הנאה
גמישות לבניה מעל זיקות הנאה במידת הצורך
בחינה שיש רוחב דרך מספק בצמוד למגרש החום שידע להכיל את דרישות אגף התנועה/ מינהל הנדסה (מדרכה רחבה, שתילה, שביל אופניים, מסחר, העלאה והורדה, חניות וכו') כך שעתידית שטחים אלו לא יבואו על חשבון המגרש החום המתכונן
[9 empty] | סביבה | אי קרבה למטרדים - חדרי טרנספורמציה, קווי מתח, תחנות דלק, זיהום אויר, רעש, כניסה ויציאה מחניה, אזורי אצירת ופינוי אשפה, פתחי איוורור חניונים, מתקנים סלולריים, צובר גז, זיהום קרקע ועוד (גם בתכניות צמודות)
אי קיום עצים בוגרים במגרש הציבורי המוצע או בצמידות אליו
עתיקות
הצללות ממבנים/ מגדלים סמוכים
משטר רוחות
[9 empty] | תשתיות | אי קיום תשתיות על ותת קרקעיות העלולות להוות הגבלת בנייה (לדוג' מובלים, קווי מתח, ביוב, מים,גז וכו')
[9 empty] | נכסי | *זמני מימוש- האם קיימת מגבלה למימוש (פלישות, כבישים קיימים, דיירים מוגנים וכו') *הצמדה של חצרות, מרפסות, גג מסד, שטחים במרתף וכו'
[9 empty] | פרוגרמה | בדיקה האם ישנה פרוגרמה רלוונטית לבחינה ראשונית של ישימות לשלב התב"ע (להתייעצות עם היח' לתכנון אסטרטגי, אגף תכנון עיר)
2 | [5 empty] | 1.1.5 | אבן דרך מס' 1 - פורום מהנדס העיר לתב"ע (1.1.5)
3 |  | 2 | הוועדה המקומיות לתכנון ובניה | 1 | סבב הערות לתב"ע | 1.2.1 | הוועדה המקומיות לתכנון ובניה | אגף מבני ציבור | תקנון | *הטמעת "מסמך ההוראות הגנריות לשטחי ציבור בנויים בתכנית" ודיוק בניסוח התקנון בהתאם לו *בדיקת שהגדרות התכנית לשימוש הציבורי מכילות את כלל השימושים הציבוריים *גמישות למיקום השטח הציבורי בכל התכנית ובכל המבנים המוצעים בתכנית *ניסוח הצמדות של שטחי חצרות, מרפסות, מרתפים בצורה ברורה וקיבוע בטבלה 5 *גמישות לגובה הקומה הציבורית ללא הגבלה כלל *לשים לב להגדרות חזית מסחרית בתכנית ולוודא ששטחי הציבור בקרקע גם הם נחשבים "חזית פעילה"/ "מסחרית" *ניוד מעיקרי לשירות ולהפך *בדיקה כי אין זיקות הנאה שמגבילות שטחי חוץ פוטנציאלים *הגדרת תוספת מצללות לשטחי הציבור *לשים לב להגדרות חילחול בתכנית- לא על חשבון השטחים הציבוריים *בדיקה שביתר הוראות התכנית בשימושים האחרים לא קיימות הוראות העלולות להוות מגבלה על השטח הציבורי *טבלה 5- לשים לב לאפשרות ניוד של השטח הציבורי משירות לעיקרי ולהפך, אי הגבלה של קווי בניין, הצמדות,שטחי החניות הציבוריות הן ממניין השטחים הסחירים בתת הקרקע ולא מתוך השטח הציבורי בתת הקרקע המיועד לתפעול, הגדרת תוספת שטח עבור מצללות *במידה ומדובר במבנה קיים- בדיקות פיזיות ותכנוניות מקדימות והכנסת הוראות בהתאם *במידה ומדובר במבנה לשימור - תיאום עם השימור ובדיקת אפשרות לתוספת קומות/ שטחים/ מרחבים מוגנים/ גרמי מדרגות וכו'
[9 empty] | נספח בינוי מנחה | מיקום, צורניות ופריסה מקובלת של השטחים הציבורים בתכנית (הקיף שטח בקומת הקרקע, בקומות) בדיקת גובה החלל הציבורי בחינה מהירה כי אכן יש התכנות להורדת גרמי מדרגות פרטיים עבור השימוש הציבורי, להורדת מרחבים מוגנים לחניוני היזם במגרשים חומים מוצעים- יש לבקש הצגת נפח מקסימלי עפ"י תכסית וקווי בניין מינימליים כלפי מבני המגרוים הצמודים) טופוגרפיה - לבחון מיקום שטחי הציבור ביחס למפלסי הקרקע הסובבת. לוודא ששטחי הציבור אינם חפורים.
[9 empty] | תשריט | סימון נכון של ייעודי הקרקע הציבוריים, בדיקת אי הגבלה של קווי בניין, בדיקת אי מעבר של זיקות הנאה בשטח הציבורי או בשטחי החוץ המוצמדים לו
[9 empty] | נספח תנועה | לוודא שמסומנים מפרצי האלעה והורדה וכניסות לרכבי חירום
4 | [5 empty] | 1.2.3 | אבן דרך מס' 2 - הועדה המקומית לתכנון ובניה (1.2.3)
5 |  | 3 | מתן תוקף ואישור התכנית (התב"ע) | 1 | בדיקה לפני הפקדת התכנית (התב"ע) | 1.3.1 | תב"ע מאושרת | אגף מבני ציבור | בדיקה שכל ההערות שהועברו בשלב הקודם, בהתאם לנושאים מעלה, מופיעות במסמכי התכנית
|  |  |  | 2 | הגשת התנגדות מה"ע/ מענה להתנגדויות שונות במידת הצורך | 1.3.2
|  |  |  | 3 | בדיקה לפני מתן תוקף ואישור התכנית (התב"ע) | 1.3.3
6 | [5 empty] | 1.3.4 | אבן דרך מס' 3 - מתן תוקף ואישור התכנית (התב"ע) (1.3.4)
7 |  |  |  | 3 | פורום שטחי ציבור לקביעת השימוש הציבורי | 1.4.3 | התנעת תכנית עיצוב | אגף מבני ציבור | תב"ע | קריאת התב"ע המאושרת וחיפוש הוראות מתירות/ מגבילות
[9 empty] | יחס ברוטו נטו משוער | האם נטו משוער יתאים לשימוש המוצע
[9 empty] | ממדי החללים | האם מתאימים למימדי השטחים בפרוגרמה / אופי חזיתות / מפתחים בין עמודים
[9 empty] | גובה קומה | האם מתאים לשימוש המוצע. כולל גובה המרתפים.
[9 empty] | תנועה | האם ישנה גישה לרכב / הולכי רגל / העלאה והורדה ככל והשימוש דורש
[9 empty] | חצרות / שטחי חוץ מוצמדים | האם קיים ככל והשימוש דורש. האם קיימות זכויות בניה עבור הצללת שטחים אלו.
[9 empty] | איכות הסביבה | בדיקת קרבה למטרדים העלולים להוות מגבלה (טרפו, קווי מתח, תחנות דלק, זיהום אויר, רעש, קרינה וכו')
[9 empty] | גודל מרחבים מוגנים | האם קיים גודל מספק / ניתן להרחיב
[9 empty] | כניסה ומערכות תנועה נפרדים | האם קיימים במידה והשימוש דורש, האם מיקום הכניסה מתאים לשימוש
[9 empty] | חלוקה לקומות | האם השטח מפוצל לקומות והאם זה מתאים לשימוש המוצע
[9 empty] | טופוגרפיה | לבחון מיקום שטחי הציבור ביחס למפלסי הקרקע הסובבת. לוודא ששטחי הציבור אינם חפורים.
[9 empty] | שטחי תפעול | האם קיימים שטחי אחסנה / פריקה וטעינה / הגעת משאיות ככל והשימוש דורש
8 | [5 empty] | 1.4.4 | אבן דרך מס' 4 - קביעת השימוש הציבורי (1.4.5)
9 |  | 5 | היתכנות הנדסית | 2 | בדיקת היתכנות הנדסית | 1.5.1 | פורום מה"ע לתכנית עיצוב | אגף מבני ציבור | חישוב השטח העירוני | היקף שטח בהתאמה לתב"ע
היקף שטח בהתאמה להנחיות חישוב השטח העירוני
חישוב שטחים עיקרי/ שירות במידה והתב"ע מגבילה
[9 empty] | פרוגרמה | דיוק הפרוגרמה - התאמה לסטנדרט העירוני, זיקוק ופירוט הדרישות (חדר נפרד, ישיבה בחלל משותף/ פתוח), זיקות בין פונקציות, מציאת חוסרים (מטבחונים, חדרי ישיבות, חדרי תקשורת, מחסנים), אפשרות לחפיפה בין שימושים שונים באותו מבנה, סדר עדיפויות בין הפונקציות השונות במידה ונצטרך לרדד, חללים שדורשים חלון וחללים שלא בהכרח
יציקת הפרוגרמה בפרויקט הסחיר - טיוב מיקום ופריסת השטח הציבורי
[9 empty] | קומת הקרקע | הצגת היקף שטח ציבורי מבוקש בקרקע
הצגת מיקום מבואת השטח הציבורי/ החללים המבוקשים באופן המתאים לשימוש שנקבע, האם מיטבי (לכיוון כיכר ציבורית/ שצ"פ וכו'), האם בולט ונגיש, האם מקורה
שילוב חללים דרושים בקומת הקרקע (לדוג' חניית עגלות מקורה, בית קפה, שומר, הנהלה, מחסן סחורות וכו')
[9 empty] | הפניות | סידור החללים בהפניה נכונה (לדוג' כיתות לצפון/דרום)
[9 empty] | חצרות / שטחי חוץ מוצמדים | בדיקת כיוון החצרות/ האם מוארות מספיק
בדיקת איוורור חצרות/ אויר צח/ החלפות אויר
לוודא שלא מסומנים כשטחי חילחול בתכנית
הצללת החצרות- האם קיימות זכויות בניה עבור ההצללה, האם ניתן לתכנן עד קו מגרש
חצרות משק במידת הצורך וגישה נפרדת אליהן
[9 empty] | טופוגרפיה | לבחון מיקום שטחי הציבור ביחס למפלסי הקרקע הסובבת. לוודא ששטחי הציבור אינם חפורים.
[9 empty] | מערכות תנועה נפרדות | הצגת מעליות פרטיות לשימוש הציבורי, בדיקת ירידת המעלית למרתף
בדיקת הצורך במעלית משא, מזון, אלונקה וכו'..
הצגת גישה נפרדת לאולם ספורט אם קיים (מעלית נפרדת, מדרגות, שירותים, גישה לממ"מ וכו)
הצגת גרם מדרגות פרטי נפרד לשימוש הציבורי (גרמי מילוט משותפים)
גישות נפרדות בתוך השטח הציבורי לדוג' למטבחים, להפרדת מס' שימושים באותו פרויקט, כניסת קהל, כניסת סחורות וכו'
[9 empty] | מרחב ציבורי בצמידות לשטח הציבורי | מפלסיות הפיתוח- לוודא של קיימות קומות חפורות/ חפורות חלקית/ חזיתות אטומות/ ניקוז מאולץ וכו'
שצ"פים צמודים/ מרחבים פתוחים צמודים- בדיקה האם ניתן להתאים את תכנון הנוף לשימוש שנקבע (לדוג' הצללה/ עצים/ כיתת חוץ/ רחבת התכנסות/ מתקני משחק וכו') בקרבת מבואת השטח הציבורי
הנחיות ל"קו 0" מבחינת ביטחון בשימושים השונים
[9 empty] | גובה קומה | האם מתאים לשימוש המוצע
[9 empty] | עומק רצפה | האם יכול להכיל אלמנטים שדורשים עומק רצפה מיוחד (לדוג' ארגזי חול, בורות קפיצה וכו')
[9 empty] | אלמנטים קונסטרוקטיבים | *לוודא שלא קיימת מגבלה של עמודים/ קורות / פירים/ יסודות מרחבים מוגנים *לוודא שניתן לספק עומס שימושי מתאים לשימוש שנבחר
[9 empty] | מרחבים מוגנים | האם קיים גודל מספק / ניתן להרחיב / מיקום / השפעה על מרתפים
[9 empty] | קבועות סניטריות | הצגת מס' קבועות לפי הל"ת
[9 empty] | תנועה | נוחות גישת הולכי הרגל, מהיכן מגיעים, שבילים מונגשים
האם יש אפשרות לפריקה וטעינת סחורות/ הגעת משאיות/ אוטובוסים ככל ותידרש + תיאום מפרצים מתאימים
האם יש אפשרות להאלעת והורדת נוסעים ככל ותידרש + תיאום מפרצים מתאימים
גישה לרחבי חירום, כיבוי אש וכו'
[9 empty] | איכות הסביבה | בדיקת קרבה למטרדים העלולים להוות מגבלה (חדר טרנספורמציה, קווי מתח, תחנות דלק, זיהום אויר, רעש, ויברציות)
[9 empty] | מרתפים | בדיקת נוחות הגעת הולכי רגל למרתף
בדיקת מיקום חניות עירוניות מוצע
בדיקת גישה למעליות אופניים ולחניות האופניים בפרויקט
בדיקת גישה ומיקום של שטחי תפעול עירוניים, מחסנים, חדרי מערכות וכו'
בדיקת גובה מרתפים במידה והשימוש דורש רחבי תפעול/ רחבי הסעות גבוהים
[9 empty] | מטרדים | האם קיימים בצמידות לשטח הציבורי קומות טכניות, גנרטורים, מערכות מז"א של המבנה הסחיר, בריכות שחיה, כניסה ויציאה מחניה, אזורי אצירת ופינוי אשפה, פתחי איוורור חניונים, מתקנים סלולריים, צובר גז, חדר טרנספורמציה, רוחות, הצללות ממבנים סמוכים ועוד..
[9 empty] | חיבור פיזי של הבינוי למבנים צמודים | האם ניתן ויש צורך לייצר חיבור פיזי
[9 empty] | חוות דעת תכנונית גורמי עירייה | נכסים, לקוח עירוני, אדריכל העיר, אגף תב"ע, היח' לתכנון אסטרטגי (שימור, רישוי וייעוץ משפטי במידת הצורך)
[9 empty] | חוות דעת אגף המיחשוב | תיאום ראשוני מול מחלקת הטמעה באגף טכנולוגיות עבור תכנון פריסת הסיבים העירוניים וגדל חדר התקשורת
[9 empty] | חוות דעת יועצי יזם | בטיחות אש, נגישות ופיקוד העורף
10 | [5 empty] | 1.5.3 | אבן דרך מס' 5 - בדיקת היתכנות הנדסית (1.5.4)
11 | תכנון | 6 | בחירת חלופה נבחרת | 4 | תכנון ראשוני ובחינת החלופות המוצעות ע"י היזם | 2.6.4 | ועדה מקומית לאישור תכנית עיצוב | צוות ליווי ובקרה | בדיקת התכניות והעברת הנחיות לתכנון | בהתאם לנושאים המצויינים מעלה ובהתאם לסיכומים שנעשו בבדיקת ההיתכנות
[9 empty] | תקשוב | * תכנון חדר תקשורת והצגתו לאישור - מול אגף טכנולוגיות והבאתו לאישום *תיאום ראשוני מול המחשוב לעניין גודל חדר תקשורת (יש לוודא שקיים חדר שלא יפחת מגודל 2*2) בפגישה זו נדרש להשתתף יועץ החשמל מטעם היזם. * הצגה אישור תוואי הסיב העירוני (התוואי יכול לעבור בשטחים פרטיים, שצ"פ, שפ"פ חניונים וכו') על היזם להציג תוואי שלם (ללא קטיעות) עד לגובה הנדרש ע"י אגף טכנולוגיות באחריות היזם לבצע תיאומים הנדסיים הנדרשים.
[9 empty] | מערכות טכניות | מיקום חדרים וחללים טכניים בהתאם להנחיית היועצים המקצועיים המלווים ובתיאום עם יועצי הפרויקט מטעם היזם (חדרי חשמל, מערכות מז"א וכו'). בדיקה כי המיקום לא פוגע בתכנון ולא בא על חשבון חצרות.
[9 empty] | לוגיסטיקה | גישה מיוחדת דרך החזיתות/ פתחי שירות רחבים מספיק (לדוג' עבור החלפת חול בארגזי החול, הכנסת תפאורות/ מזרנים גדולים, סל לכדורסל, מכשירי התעמלות וכו')
[9 empty] | מעליות | גודל ומס' מעליות
[9 empty] | אקוסטיקה | בדיקת השפעות אקוסטיות של המבנה היזמי על השטחים הציבוריים
[9 empty] | פינוי אשפה | מיקום פתרון האשפה העירוני ונוחות הגישה אליו
[9 empty] | גישה למערכות/לשטחים טכניים | בדיקה כי הגישה למערכות והשטחים הטכניים של היזם לא מתבצעת דרך השטחים הציבוריים ולהפך
[9 empty] | אישור משרדים ממשלתיים | בדיקת הנחיות במידה ונדרש לקבל אישור עבור התכנון (משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הרווחה וכו')
12 | [5 empty] | 2.6.5 | (2.6.5) אבן דרך מס' 6 - בחירת חלופה נבחרת
13 |  | 7 | הקפאת תצורה | 2 | תכנון סופי וסבב אישורים גורמי עיריה | 2.7.2 | ועדה מקומית לאישור תכנית עיצוב | צוות הליווי והבקרה | חישוב נוסף של השטח העירוני | היקף שטח בהתאמה לתב"ע
היקף שטח בהתאמה להנחיות חישוב השטח העירוני
חישוב שטחים עיקרי/ שירות במידה והתב"ע מגבילה
[9 empty] | בדיקת התכניות פעם נוספת | בהתאם לכל הסעיפים מעלה ובהתאם לבדיקת ההיתכנות ולסיכומים מול היזם
[9 empty] | תשתיות המבנה הסחיר | בדיקת אי מעבר תשתיות של המבנה הסחיר בצמוד לשטחים הציבורים (צנרת מים/ ביוב וכו')
[9 empty] | מטבחים מבשלים/ בתי קפה | דרישות איוורור, דרישות רישוי עסקים במידת הצורך, חללים שיש להוסיף עבורם מטבחון (כמו חדר מורים, חדר פעילות אישית, הנהלה וכו')
[9 empty] | אישור גורמי עיריה | התאמת התכניות להערות מטעם התקשוב, ביטחון, בטיחות, אחזקה
[9 empty] | פתחים | אופן פתיחת החלונות בפרויקט וגובה הפתיחה (בד"כ לא חלונות קיפ)
[9 empty] | חצרות / שטחי חוץ מוצמדים | סוג מתקני המשחק וסידורם בשטח
תכנון וסידור לפי שכבת הגיל של הכיתה הצמודה
קירוי נגד נפילת חפצים
הצללות
מעקות וגדרות לפי הנחיה (ולא קירות מסך אטומים למשל)
[9 empty] | גרמי מדרגות | חישובי תפוסה, מרחקי מילוט ורוחב גרמי המדרגות
[9 empty] | קונסטרוקציה | התאמת התכניות/ הקונסטרוקציה בהתאם לסכמה הקונסטרוקטיבית הסופית
[9 empty] | אקוסטיקה | בדיקת השפעות אקוסטיות של המבנה היזמי על השטחים הציבוריים
[9 empty] | הפרדת מערכות | בדיקת קבלת ביטוי בתכניות
14 | [5 empty] | 2.7.3 | אבן דרך מס' 7 -הקפאת תצורה (2.7.3)
15 |  | 8 | דיו ן תגמירים | 2 | קליטת בקשה להיתר בניה | 2.8.2 | קליטת בקשה להיתר בניה | צוות הליווי והבקרה | התאמה לתכנית עיצוב מאושרת | בדיקת התכניות והתאמתן במדויק לתכנית העיצוב המאושרת והמוסכמת בטרם פתיחת הבקשה להיתר
[9 empty] | התאמה לאישור גורם ממשלתי | בדיקת התכניות והתאמתן לאישור גורם ממשלתי במידה והתקבל
[9 empty] | בדיקת התכניות פעם נוספת | בהתאם לכל הסעיפים מעלה
|  |  |  | 3 | תכנון מפורט והתאמתו לדרישות המקצועיות | 2.8.3 |  | צוות הליווי והבקרה | אקוסטיקה | פתרונות אקוסטיים בהתאם לשימוש, חללים פרטניים בעלי דרישות ייחודיות
[9 empty] | תאורה ותאורת חוץ | בהתאם להנחיות התכנון ודפי החדר ובתיאום עם הלקוח העירוני
[9 empty] | שילוט | בהתאם להנחיית הממונה
[9 empty] | עיצוב פנים וחומרי גמר | בהתאם להנחיות התכנון ודפי החדר ובתיאום עם הלקוח העירוני
[9 empty] | מערכות טכניות | תיאום עם יועץ החשמל, מיזוג אויר, אנסטלציה וכו'
[9 empty] | ביטחון | תיאום עם אגף הביטחון למיקום מצלמות, אזעקות, קודנים וכו
[9 empty] | עיצוב פנים וחומרי גמר | העמדת ריהוט ציוד ותכנית תקרה מאושרת
[9 empty] | תכנון מטבחים | קבלת אפיון של המטבח, איזה עמדות נדרשות, אילו מכשירים, משטחים בגובה מתאים לגיל הילדים, שקעי חשמל מתאימים למיכשור ולציוד ולא מעל כיורים
[9 empty] | תכנון מעבדות | קבלת אפיון של המעבדה, איזה עמדות נדרשות, אילו מכשירים, משטחים בגובה מתאים לגיל הילדים, שקעי חשמל מתאימים למיכשור ולציוד ולא מעל כיורים
[9 empty] | תקשוב | תיאום מול אגף המיחשוב לאחר תכנון מפורט של חשמל, הנחיות ביטחון והעמדת ריהוט ותקרות
16 | [5 empty] | 2.8.4 | אבן דרך מס' 8 - דיון תגמירים (2.8.4)
17 |  |  |  | 6 | בדיקה לפני קבלת היתר בניה | 2.8.6 | קבלת היתר בניה | צוות הליווי והבקרה | בדיקת התכניות פעם נוספת | אישור תכניות למתן היתר בהתאם לתכנון מפורט מאושר ולאישור ממשלתי במידה והתקבל בטרם אישור היתר הבניה
| ביצוע |  |  | 1 | אישור התאמת התכניות לביצוע לתכנון המאושר של המבנה העירוני | 3.9.1 |  |  | בדיקת התכניות פעם נוספת | אישור תכניות לביצוע בהתאם לתכנון מפורט מאושר בטרם התחלת ביצוע המבנה העירוני
18 | [5 empty] | 3.9.2 | אבן דרך מס' 9 - תחילת ביצוע המבנה העירוני (3.9.2)
הסברים והערות: 1. רשימה זו מתיחסת לבדיקת תכניות אדריכלות בלבד. ואינה מתיחסת לבדיקת תכניות היועצים המקצועים בדיסיפלינות השונות. 2. רשימה זו היא כלי עזר לבדיקה. ייתכנו נושאים נוספים אותם יש לבדוק במהלך התכנון ובהתאם לשימוש ולתכנית/ הפרויקט הספציפי. 3. רשימה זו מותאמת לתכניות שמחוייבות בהליך של תכנית עיצוב. 4. יש לעמוד בכל התקנים והחוקים הרלוונטים, הנחיות התכנון, האחריות הינה על המתכנן מטעם היזם.