## טבלת שטחים
[7 empty] | תאריך | 2025-04-01
טבלת שטחים - דו"ח/מסמך "ייזום" - פרויקט XX
מס"ד | מבנה /פיתוח | רכיב במבנה | מס' רכיבים במבנה | שטחים (מ"ר) |  |  |  | הערות
|  |  |  | פרוגרמה משרד החינוך שטח רכיב במבנה (מ"ר) | פרוגרמה עיריית תל אביב שטח רכיב במבנה (מ"ר) | שטח בפועל של רכיב במבנה (מ"ר) | פער בין שטחים בפרוגרמה לביצוע בפועל (מ"ר)
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | מבנה | כיתת אם | 8
2 |  | כיתת ספח | 6
3 |  | כיתה פרטנית | 3
4 |  | חדר מנהלת | 1
5 |  | חדר מורים | 1
6 |  | חצרות פעילות | 1
7
8 |  | סה"כ שטח מבנה | [5 empty] | ללא שטחי פיתוח
9 | אולם ספורט | אולם ספורט | 1
10 |  | מזכירות והנהלה | 1
11 |  | מלתחות ושירותים | 1
12 |  | מחסן ציוד | 2
13
14 |  | סה"כ שטח אולם ספורט | [5 empty] | ללא שטחי פיתוח
15 | פיתוח | מגרש ברוטו
16 |  | שטחי פיתוח
17 | סה"כ שטח מבנה בית הספר ואולם ספורט
18 | יחס ברוטו:נטו מבנה
19 | יחס ברוטו:נטו אולם ספורט
הערה: אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
יושלם באבן דרך
- בחירת חלופה

## הנחיות למילוי טב' לוז
2025-04-01
הנחיות והסברים להזנת נתוני לוח הזמנים
לוח זמנים למילוי - אבן דרך W לדו"ח Y לפרויקט X
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון | [16 empty] | לוח זמנים לביצוע | [5 empty] | הערות
| התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
אבן דרך מספר | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית
1
2
3
4
הערה: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)

## טבלת לוז ייזום
2025-04-01
הנחיות והסברים להזנת נתוני לוח הזמנים
לוח זמנים אבן דרך 2 - מסמך ייזום לפרויקט X
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון | [16 empty] | לוח זמנים לביצוע | [5 empty] | הערות
| התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
מספר אבן הדרך | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית
1
2
3
4
מקרא:
ימולא בשלב הנוכחי: אבן דרך מספר 2 - מסמך ייזום
הערה: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)

## תבנית בניה חדשה עפי מ"ר-דוגמא
2025-04-01
תבנית להצגת אומדנים לבניה חדשה (עלות למ"ר) - דגמא מספרית
אומדן לפרויקט XYZ על פי עלות למ"ר, מעודכן לתאריך 00/00/0000
מס' | נושא | פירוט | טווח אחוזים | אחוז | כמות | מחיר ליח' (₪, ללא מע"מ) | סה"כ (₪, ללא מע"מ) | סה"כ (₪, כולל מע"מ) | הערות
ניתוח עלות מ"ר
1 | בניה | הריסות (מ"ר/קומפלט) |  |  | 200 | 500 | 100000 | 118000
2 |  | עלות מ"ר ראשוני (עלות בסיסי) |  |  | 1500 | 6500 | 9750000 | 11505000
3 |  | עלות מ"ר קומה מפולשת |  |  | 200 | 1900 | 380000 | 448400 | כ- % 30 אחוז מעלות מ"ר בסיסי
4 |  | עלות מ"ר מרפסות (קונזולית) |  |  | 200 | 2850 | 570000 | 672600 | כ - % 50 אחוז מעלות מ"ר בסיסי לרבות הצללה
5 |  | עלויות מחשוב ותקשורת | 1%-3% | 2% | 1 | 214000 | 214000 | 252520 | אומדן עפ"י גורמי תקשורת (הערכה - מוסדות חינוך בין 1-3%)
6 | פיתוח | עלות מ"ר פיתוח (עלות בסיסי) |  |  | 400 | 700 | 280000 | 330400 | לרבות שטח גגות פעילים
7 |  | טיפול בעצים |  |  | 1 | 100 | 100 | 118 | פיצוי נופי (במידה ויש) יופיע בסעיף אגרות
8 |  | מתקני חצר, הצללות וכד' |  |  | 1 | 500 | 500 | 590 | במידה ולא נכלל בעלות המ"ר פיתוח
9 | תוספות וחריגים | חדר טרנספורמציה/מיתוג (קומפלט) |  |  | 1 | 850 | 850 | 1003 | לציין נתונים (עילי/תת"ק, מס' שנאים וגודל)
10 |  | מאגר מים |  |  | 1 | 550 | 550 | 649 | לציין נתונים (עילי/תת"ק/בתוך המבנה, סוג חדר משאבות ונפח המאגר)
11 |  | העתקת תשתיות |  |  | 1 | 300 | 300 | 354
12 |  | ביטחון ואבטחה |  |  | 1 | 100 | 100 | 118
13 |  | סה"כ עלויות בניה ישירות (cost) |  |  |  |  | 11296400 | 13329752
14 | תקורות/העמסות | תכנון | 8%-12% | 10% |  |  | 1129640 | 1332975.2 | 8% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים (לא באזור פשט הצפה, דרכי גישה נוחות, ללא דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים), היתר בניה 12% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות
15 |  | ניהול ופיקוח | 3%-4% | 4% |  |  | 451856 | 533190.08
16 |  | פיצוי נופי |  |  |  |  | 30 | 35.4 | לפי כמות וערכיות העצים בקיזוז שתילה חלופית, בהתאם לדו"ח אגרונום / הערכה
17 |  | אגרות מים וביוב (100 ₪/מ"ר, ללא מע"מ) |  |  | 200 |  | 20000 | 23600 | על אגרות אלה, מוטל מע"מ כחוק
18 |  | אגרות נוספות (חח"י, רשות העתיקות וכד') |  |  |  |  | 70 | 82.6
19 |  | אגרת מכון בקרה |  |  |  |  | 56 | 66.08 | על פי תעריף מנהל התכנון, כפונקציה של שטח וגובה המבנה
20 |  | עמלת חברה עירונית |  | 4% |  |  | 515122.08 | 515122.08 | עמלה זו אינה כוללת אגרות מים וביוב, ולא מוטל עליה מע"מ. מעבר ל 50 מש"ח, שיעור העמלה ישתנה בהתאם להנחיות אגף התקציבים
21 |  | סה"כ תקורות/העמסות |  |  |  |  | 2116774.08 | 2405071.44
22 |  | סה"כ עלות הקמה (עלויות ישירות + תקורות) |  |  |  |  | 13413174.08 | 15734823.44
23 |  | בנ"מ (על סך עלויות ההקמה והתקורות) | 30%-10% | 15% |  |  | 2011976.112 | 2360223.516 | 10% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים, פרוגרמה "סגורה" 30% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות פרוגרמה "לא סגורה"
24 |  | סה"כ פרויקט (price) |  | 100% |  |  | 15425150.192 | 18095046.956
האומדן אינו כולל :
ריהוט והצטיידות
כבילה וציוד קצה למחשוב ותקשורת
עבודות היקפיות
התייקרויות: במידה ויוחלט לשלם התייקרויות, הן יועמסו על עלויות הביצוע בהתאם למועדי התשלום

## תבנית בניה חדשה(עפ"י מ"ר)
2025-04-01
תבנית להצגת אומדנים לבניה חדשה (עלות למ"ר)
אומדן לפרויקט XYZ על פי עלות למ"ר, מעודכן לתאריך 00/00/0000
מס' | נושא | פירוט | טווח אחוזים | אחוז | כמות | מחיר ליח' | סה"כ (₪, ללא מע"מ) | סה"כ (₪, כולל מע"מ) | הערות
ניתוח עלות מ"ר
1 | בניה | הריסות (מ"ר/קומפלט) |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | עלות מ"ר ראשוני (עלות בסיסי) |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | עלות מ"ר קומה מפולשת |  |  |  |  | 0 | 0 | כ- % 30 אחוז מעלות מ"ר בסיסי
4 |  | עלות מ"ר מרפסות (קונזולית) |  |  |  |  | 0 | 0 | כ - % 50 אחוז מעלות מ"ר בסיסי לרבות הצללה
5 |  | עלויות מחשוב ותקשורת | 1%-3% | 2% |  | 0 | 0 | 0 | אומדן עפ"י גורמי תקשורת (הערכה - מוסדות חינוך בין 1-3%)
6 | פיתוח | עלות מ"ר פיתוח (עלות בסיסי) |  |  |  |  | 0 | 0 | לרבות שטח גגות פעילים
7 |  | טיפול בעצים |  |  |  |  | 0 | 0 | פיצוי נופי (במידה ויש) יופיע בסעיף אגרות
8 |  | מתקני חצר, הצללות וכד' |  |  |  |  | 0 | 0 | במידה ולא נכלל בעלות המ"ר פיתוח
9 | תוספות וחריגים | חדר טרנספורמציה/מיתוג (קומפלט) |  |  |  |  | 0 | 0 | לציין נתונים (עילי/תת"ק, מס' שנאים וגודל)
10 |  | מאגר מים |  |  |  |  | 0 | 0 | לציין נתונים (עילי/תת"ק/בתוך המבנה, סוג חדר משאבות ונפח המאגר)
11 |  | העתקת תשתיות |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | ביטחון ואבטחה |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | סה"כ עלויות בניה ישירות (cost) |  |  |  |  | 0 | 0
14 | תקורות/העמסות | תכנון | 8%-12% | 10% |  |  | 0 | 0 | 8% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים (לא באזור פשט הצפה, דרכי גישה נוחות, ללא דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים), היתר בניה 12% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות
15 |  | ניהול ופיקוח | 3%-4% | 4% |  |  | 0 | 0
16 |  | פיצוי נופי | [6 empty] | לפי כמות וערכיות העצים בקיזוז שתילה חלופית, בהתאם לדו"ח אגרונום / הערכה
17 |  | אגרות מים וביוב (100 ₪/מ"ר, ללא מע"מ) | [6 empty] | על אגרות אלה, מוטל מע"מ כחוק
18 |  | אגרות נוספות (חח"י, רשות העתיקות וכד')
19 |  | אגרת מכון בקרה | [6 empty] | על פי תעריף מנהל התכנון, כפונקציה של שטח וגובה המבנה
20 |  | עמלת חברה עירונית |  | 4% |  |  | 0 | 0 | על עמלה זו לא מוטל מע"מ, מעבר ל 50 מש"ח, שיעור העמלה ישתנה בהתאם להנחיות אגף התקציבים
21 |  | סה"כ תקורות/העמסות |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  | סה"כ עלות הקמה (עלויות ישירות + תקורות) |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  | בנ"מ (על סך עלויות ההקמה והתקורות) | 30%-10% | 15% |  |  | 0 | 0 | 10% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים, פרוגרמה "סגורה" 30% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות פרוגרמה "לא סגורה"
24 |  | סה"כ פרויקט (price) |  | 100% |  |  | 0 | 0
האומדן אינו כולל :
ריהוט והצטיידות
כבילה וציוד קצה למחשוב ותקשורת
עבודות היקפיות
התייקרויות: במידה ויוחלט לשלם התייקרויות, הן יועמסו על עלויות הביצוע בהתאם למועדי התשלום
תבנית בניה חדשה (עפ"י מ"ר)

## תבנית בניה חדשה עפי פרקים
2025-04-01
תבנית להצגת אומדנים לבניה חדשה (עלות לפי ראשי פרקים של המפרט הכללי)
אומדן לפרויקט XYZ על פי פרקים, מעודכן לתאריך 00/00/0000
מס' | נושא | פירוט | טווח אחוזים | אחוז | כמות | מחיר ליח' | סה"כ (₪, ללא מע"מ) | סה"כ (₪, כולל מע"מ) | ניתוח לפי פרקים ראשיים (מפרט כללי/מחירונים) | הערות
ניתוח לפי פרקים ראשיים
1 | עבודות בניה ופיתוח | הריסות ופירוקים |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | פירוקים והריסות מבנים (פרק ממחירון)
2 |  | עבודות עפר |  |  |  |  | 0 | 0 | 01 | עבודות חפירה ומילוי עפר, הסרת צמחיה, כריתת עצים
3 |  | עבודות בטון |  |  |  |  | 0 | 0 | 02,03,13,14,23,26,43,51,58,59 | עבודות בטון יצוק באתר לרבות שיקום בטונים,ביסוס,קירות דיפון,עוגני קרקע,מרחבים מוגנים ,בטון טרום,דרוך וכד'.
4 |  | עבודות בניה |  |  |  |  | 0 | 0 | 04,05,09,10,11,22 | איטום, מחיצות, תקרות (לרבות אקוסטיות) ריצוף, חיפוי, טיח וצבע וכו'
5 |  | עבודות קונסטרוקציה, ונגרות חרש |  |  |  |  | 0 | 0 | 19,20 | קונס' פלדה ,סיכוך גגות,מדרגות חירום, פרגולות ודקים מעץ וכד'
6 |  | מסגרות, אלומיניום ונגרות אומן |  |  |  |  | 0 | 0 | 06,12 | דלתות ,חלונות,סורגים, מעקות וכד'
7 |  | עבודות מיזוג אוויר ומערכות |  |  |  |  | 0 | 0 | 15,16 | מתקני מיזוג אוויר ומתקני הסקה וקיטור
8 |  | אינסטלציה וביוב |  |  |  |  | 0 | 0 | 07,57 | כולל: קבועות תברואתיות, צנרת,ציוד קצה
9 |  | חשמל |  |  |  |  | 0 | 0 | 08
10 |  | מערכות גילוי וכיבוי אש |  |  |  |  | 0 | 0 | 34,35 | מערכות גילוי וכיבוי אש, מערכות כריזה ומתח נמוך מאד
11 |  | מחשוב ותקשורת |  |  |  |  | 0 | 0 | 18 | אומדן עפ"י גורמי תקשורת (הערכה - מוסדות חינוך בין 1-3%)
12 |  | מעליות ומעלונים |  |  |  |  | 0 | 0 | 17 | לא כולל פיר המעלית
13 |  | נגרות - ריהוט |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | עבודות ריהוט מקובע על ידי קבלן ההקמה ושאינם נכללים במסגרת ההצטיידות כגון מטבחים, ארונות מקובעים
14 |  | עבודות פיתוח נופי, עבודות סלילה |  |  |  |  | 0 | 0 | 40,41,50,51 | כולל: תשתיות, גינון, השקיה, מתקני חצר, הצללות, ריהוט חוץ, ריצוף חוץ, גידור, שערים, עבודות סלילה
15 |  | שונות |  |  |  |  | 0 | 0 |  | עבודות ייחודיות
16 |  | סה"כ עלויות בניה ישירות (cost) |  |  |  |  | 0 | 0
17 | תקורות/העמסות | תכנון | 8%-12% | 10% |  |  | 0 | 0 |  | 8% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים (לא באזור פשט הצפה, דרכי גישה נוחות, ללא דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים), היתר בניה 12% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות
18 |  | ניהול ופיקוח | 3%-4% | 4% |  |  | 0 | 0
19 |  | פיצוי נופי | [7 empty] | לפי כמות וערכיות העצים בקיזוז שתילה חלופית, בהתאם לדו"ח אגרונום / הערכה
20 |  | אגרות מים וביוב (100 ₪/מ"ר, ללא מע"מ) | [7 empty] | על אגרות אלה, מוטל מע"מ כחוק
21 |  | אגרות נוספות (חח"י, רשות העתיקות וכד')
22 |  | אגרת מכון בקרה | [7 empty] | על פי תעריף מנהל התכנון, כפונקציה של שטח וגובה המבנה
23 |  | עמלת חברה עירונית |  | 4% |  |  | 0 | 0 |  | על עמלה זו לא מוטל מע"מ, מעבר ל 50 מש"ח, שיעור העמלה ישתנה בהתאם להנחיות אגף התקציבים
24 |  | סה"כ תקורות/העמסות |  |  |  |  | #VALUE! | 0
25 |  | סה"כ עלות הקמה (עלויות ישירות + תקורות) |  |  |  |  | #VALUE! | 0
26 |  | בנ"מ | 30%-10% | 15% |  |  | #VALUE! | 0 |  | 10% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים, פרוגרמה "סגורה" 30% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות פרוגרמה "לא סגורה"
27 |  | סה"כ פרויקט (price) |  | 100% |  |  | #VALUE! | 0
האומדן אינו כולל :
ריהוט והצטיידות
כבילה וציוד קצה למחשוב ותקשורת
עבודות היקפיות
התייקרויות: במידה ויוחלט לשלם התייקרויות, הן יועמסו על עלויות הביצוע בהתאם למועדי התשלום

## ראשי פרקים מפרט כללי-פירוט
2025-04-01
פרקים של המפרט הכללי
מס"ד | מס' פרק | שם הפרק | פירוט תכולות | הערות
1 | 01 | עבודות עפר | עבודות חפירה ומילוי עפר, הסרת צמחיה, כריתת עצים
2 | 02 | עבודות בטון יצוק באתר | אלמנטי שלד בטון, ברזל זיון, בטון מותז
3 | 03 | מוצרי בטון טרום | אלמטים טרומים מיוצרים במפעל, מדרגות, עמודים, קירות וכו'.
4 | 04 | עבודות בנייה | קירות ומחיצות מבלוקים
5 | 05 | עבודות איטום | איטום רצפות קירות וגגות, איטום תפרים ובידוד טרמי
6 | 06 | מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה | חלונות ודלתות ומעקות מעץ ופלדה, פרזול
7 | 07 | מתקני תברואה | אינסט' מים פנים,קבועות סניטריות, שיש, ניקוזים וכו'
8 | 08 | מתקני חשמל | אינסט' חשמל, לוחות, גופי תאורה עמודים, שנאים והארקות
9 | 09 | עבודות טיח | טיח פנים וחוץ
10 | 10 | עבודות ריצוף וחיפוי | ריצוף וחיפוי PVC, פרקט ,חיפוי מדרגות, דק
11 | 11 | עבודות צביעה | צביעת קירות, צנרת, דלתות, חלונות וסורגים
12 | 12 | עבודות אלומיניום | דלתות וחלונות, תריסים, רשתות, קירות מסך, זיגוג, סקיי לייט
13 | 13 | עבודות בטון דרוך | אלמנטים דרוכים, קורות ולוחדי"ם, פלדה דריכה
14 | 14 | עבודות אבן | בנייה וחיפוי קירות באבן, ריצוף ואדנים מאבן
15 | 15 | מתקני מיזוג אוויר | צ'ילרים, מפוח, מגדל קירור, מזגנים עיליים ומיני מרכזי,VRF , צנרת, תעלות , מפזרים
16 | 16 | מתקני הסקה וקיטור | דודי הסקה/מחמם מהיר, מע' סולריות, משאבות מים
17 | 17 | מעליות | מעליות חשמליות והידראוליות ,מעלונים
18 | 18 | תשתיות תקשורת | סיבים אופטיים ארונות ומסדים, מגשים ואביזרים
19 | 19 | מסגרות חרש | שלד פלדה, גגות, גלוון, פנלים מבודדים, מדרגות פלדה
20 | 20 | נגרות חרש | גגות מעץ, פרגולות, תיקרות ומחיצות, רעפים, מדרגות,
21 | 21 | בנייני בטון טרומיים | מבנים טרומיים מעץ ופלדה, יבילים
22 | 22 | רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות,תקרות,רצפות) | מחיצות ותקרות גבס, עץ, אקוסטי, פח, אלומיניום, רצפות צפות ומחיצות open space
23 | 23 | כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ודיפון | כלוסנאות, קידוח ידני, מיקרופיילס, קירות סלארי לדיפון
24 | 26 | עוגני קרקע | עוגני קרקע
25 | 34 | ערכת גילוי וכיבוי אש | גלאים, רכזות, ואביזרי קצה, מטפים, גז ואבקה, ספינקלירים (מערכות מתזים)
26 | 35 | בקרת מערכות במתקן | מע' כריזה, אבטחה מצלמות וקודנים
27 | 40 | פיתוח נופי | משתלבות, אבני שפה, מדרגות, משטחי בטון, אספלט, הצללות, מגרשים, ריהוט רחוב, גידור ושערים
28 | 41 | גינון והשקייה | הכנת גינות, מע' השקיה, צנרת, זריעה ושתילה, דשא סינטטי, מסלעות
29 | 43 | קירות תמך מקרע משוריינת | קירות דבש, קירות תומכים יצוקים ומאבן
30 | 50 | משטחי בטון | מרצפי בטון חוץ
| 51 | עבודות סלילה | עבודות סלילה (סלילת כבישים ורחבות)
31 | 57 | קווי מים,ביוב ותיעול | אינס' מים וביוב חוץ , שוחות, מפרידים, ניקוז גשם
32 | 58/59 | מקלטים ומרחבים מוגנים | אביזרים וציוד למקלט, אסלות, סינון אב"כ
33 | 97 | בטיחות | הנחיות כלליות בנושא בטיחות

## תבנית לטבלת תקציבים
2025-04-01
טבלת אומדנים/תקציבים (כולל מע"מ) - דו"ח "מחצית" - פרויקט XX
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר לסך ההזמנות עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות עד כה (אש"ח) | [7 empty] | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
[8 empty] | עלויות ביצוע (מתוצאות המכרז/הזמנה) אש"ח |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
| נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנה - עבודות בינוי | הזמנה - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות בפועל |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13)
| מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות עד כה (%) מתוך תקציב מאושר אחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודה D, או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D)
1 | מחצית | תאריך | H: 0; I: 0; J: 0; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
2 |  | סכום (אש"ח) | E: 0; F: 0; I: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 0; R: מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | #DIV/0! | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B13) ובתקציב מאושר מקורי (C13)
אין צורך להזין/למלא - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
יש למלא נתונים רק בתאים אלה (צבע לבן)
1. דו"ח מחצית מטרתו לנתח סטטוס תקציבי ולוח הזמנים בעת פרסום קבלן זוכה (קרי, סיום שלב סיום התכנון ותחילת שלב הביצוע)
2. המחירים כוללים מע"מ
3. במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
4. לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
5. ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B13 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
6. אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
7. תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות
מקרא צבעים
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודה C/D= תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של הההזמנות עד כה (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך ההזמנות עד כה (עמודות G-N)
אין למלא תאים אפורים
יושלם באבן דרך "מחצית"

## ניהול סיכונים
טבלת ניהול סיכונים
מס"ד | תאור הסיכון (יש לנסות להגיע לסיבת השורש) | סבירות | השפעה | משוקלל | דרך פעולה | תאור הטיפול בסיכון | סיכון שיורי (הסיכון שנותר לאחר הפעלת פעולות הפחתה) | לטיפול עד תאריך DD.MM.YY
1 |  | 5 | 5 | 25 | שיכוך |  |  | 27.10.21
2 |  |  |  | 0 | מניעה
3 |  |  |  | 0 | מניעה
4 |  |  |  | 0 | שיכוך
5 |  |  |  | 0 | שיכוך
6 |  |  |  | 0 | קבלה
7 |  |  |  | 0 | מניעה
8 |  |  |  | 0 | שיכוך
9 |  |  |  | 0 | קבלה
10 |  |  |  | 0 | שיכוך
11 |  |  |  | 0 | שיכוך
12 |  |  |  | 0 | שיכוך
13 |  |  |  | 0 | קבלה
סבירויות
עוצמת הנזק - נדרש להגדרה כמותית
שיטות טיפול