## טבלת שטחים
[7 empty] | תאריך | 2025-04-01
טבלת שטחים - דו"ח "מחצית" - פרויקט XX
מס"ד | מבנה /פיתוח | רכיב במבנה | מס' רכיבים במבנה | שטחים (מ"ר) |  |  |  | הערות
|  |  |  | פרוגרמה משרד החינוך שטח רכיב במבנה (מ"ר) | פרוגרמה עיריית תל אביב שטח רכיב במבנה (מ"ר) | שטח בפועל של רכיב במבנה (מ"ר) | פער בין שטחים בפרוגרמה לביצוע בפועל (מ"ר)
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | מבנה | כיתת אם | 8
2 |  | כיתת ספח | 6
3 |  | כיתה פרטנית | 3
4 |  | חדר מנהלת | 1
5 |  | חדר מורים | 1
6 |  | חצרות פעילות | 1
7
8 |  | סה"כ שטח מבנה | [5 empty] | ללא שטחי פיתוח
9 | אולם ספורט | אולם ספורט | 1
10 |  | מזכירות והנהלה | 1
11 |  | מלתחות ושירותים | 1
12 |  | מחסן ציוד | 2
13
14 |  | סה"כ שטח אולם ספורט | [5 empty] | ללא שטחי פיתוח
15 | פיתוח | מגרש ברוטו
16 |  | שטחי פיתוח
17 | סה"כ שטח מבנה בית הספר ואולם ספורט
18 | יחס ברוטו:נטו מבנה
19 | יחס ברוטו:נטו אולם ספורט
הערה: אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.

## טב' לוז - הנחיות למילוי
2025-04-01
הנחיות והסברים להזנת נתוני לוח הזמנים
לוח זמנים למילוי - אבן דרך W לדו"ח Y לפרויקט X
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון | [16 empty] | לוח זמנים לביצוע | [5 empty] | הערות
| התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
אבן דרך מספר | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית
1
2
3
4
הערה: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)

## טבלת לוז
2025-04-01
לוח זמנים אבן דרך 5 - דו"ח מחצית לפרויקט X
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון | [16 empty] | לוח זמנים לביצוע | [5 empty] | הערות
| התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
אבן דרך מספר | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | דו"ח מחצית | דו"ח אחרית
1
2
3
4
ימולא בשלב הנוכחי: אבן דרך מספר 5 - דו"ח מחצית
מולא בשלבים קודמים, אבני דרך 2, 3 או 4
הערה: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)

## דוח תקציב מחצית (חדש)
2025-04-01
טבלת אומדנים/תקציבים (כולל מע"מ) - דו"ח "מחצית" - פרויקט XX
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר לסך ההזמנות עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות עד כה (אש"ח) | [7 empty] | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
[8 empty] | עלויות ביצוע (מתוצאות המכרז/הזמנה) אש"ח |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
| נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנה - עבודות בינוי | הזמנה - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות בפועל |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13)
| מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות עד כה (%) מתוך תקציב מאושר אחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודה D, או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מסך ההזמנות (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D)
1 | מחצית | תאריך | H: 0; I: 0; J: 0; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
2 |  | סכום (אש"ח) | E: 0; F: 0; I: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 0; R: מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | #DIV/0! | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B13) ובתקציב מאושר מקורי (C13)
אין צורך להזין/למלא - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
יש למלא נתונים רק בתאים אלה (צבע לבן)
1. דו"ח מחצית מטרתו לנתח סטטוס תקציבי ולוח הזמנים בעת פרסום קבלן זוכה (קרי, סיום שלב סיום התכנון ותחילת שלב הביצוע)
2. המחירים כוללים מע"מ
3. במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
4. לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
5. ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B13 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
6. אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
7. תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות
מקרא צבעים
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודה C/D= תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של הההזמנות עד כה (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך ההזמנות עד כה (עמודות G-N)
אין למלא תאים אפורים

## דוח תקציב מחצית+אחרית (חדש)
2025-04-01
טבלת אומדנים/תקציבים (כולל מע"מ) - דו"ח "מחצית" + דו"ח "אחרית" - פרויקט XX - דוגמא מספרית
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה/פער בין תקציב מאושר להזמנות/חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) | [7 empty] | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
[8 empty] | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
| נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13)
| מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך תקציב מאושר אחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודה D, או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D)
1 | מחצית | תאריך | E: 0; F: 0; H: 0; I: 0; J: 0; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
2 |  | סכום (אש"ח) | E: 0; F: 0; I: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 0; R: מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | 15% | #DIV/0! | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14) ובתקציב מאושר מקורי (C14)
1 | אחרית | תאריך | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | סכום (אש"ח) | B: 0; C: 0; E: 0; F: 0; I: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 0; R: מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | 15% | #DIV/0! | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14)
אין צורך להזין/למלא - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
יש למלא נתונים רק בתאים אלה (צבע לבן)
הערות
1. דו"ח אחרית מטרתו לנתח סטטוס תקציבי ולוח הזמנים בסיום הפרויקט לאחר אישור חשבון סופי (קרי, סיום שלב סיום הביצוע ומעבר לבדק)
2. המחירים כוללים מע"מ
3. במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
4. לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
5. ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B13 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
6. אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
7. תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות, בדו"ח אחרית - על פי תאריך חשבון סופי
מקרא צבעים
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודה C/D= תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון- ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של החשבונות הסופיים (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך החשבונות הסופיים (עמודות I-M)
מקרא תאריכים
דו"ח
|  |  | אחרית | עמודה B | תאריך הצגה/אישור אומדן ראשוני לפרויקט, לרוב בבדיקת ההיתכנות
|  |  | אחרית | עמודה C | תאריך אישור תקציב הפרויקט בשלב ייזום הפרויקט
|  |  | מחצית | עמודה D | תאריך אישור תקציב פרויקט לאחר עדכון ראשון (במידה והיה)
|  |  | מחצית | עמודות E-N | הצגת נתוני תקציב הפרויקט בדו"ח מחצית (על בסיס הזמנות עד כה)
|  |  | אחרית | עמודה D | תאריך אישור תקציב פרויקט לאחר עדכון שני (במידה והיה)
|  |  | אחרית | עמודות E-N | הצגת נתוני תקציב הפרויקט בדו"ח אחרית (על בסיס חשבונות סופיים)

## דוח תקציב מחצית+אחרית דוגמא מספ
2025-04-01
טבלת אומדנים/תקציבים (כולל מע"מ) - דו"ח "מחצית" + דו"ח "אחרית" - פרויקט XX - דוגמא מספרית
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר להזמנות/חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) | [7 empty] | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
[8 empty] | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
| נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13)
| מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך התקציב המאושר האחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודה D, או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D)
1 | מחצית | תאריך | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01
2 |  | סכום (אש"ח) | 43000 | 44600 | 45500 | 42918 | 2582 | 30332 | 4388 | 34720 | 3952 | 1782 | 700 | 1764 | 42918 | 5608.6957 | 5817.3913 | 2582 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% | 100% | 94.33% | 6.016% | 70.67% | 10.22% | 80.9% | 9.208% | 4.152% | 1.631% | 4.11% | 100% | 15% | 15% | 6.016% | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14) ובתקציב מאושר מקורי (C14)
1 | אחרית | תאריך | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01
2 |  | סכום (אש"ח) | 43000 | 44600 | 52000 | 50936 | 1064 | 36642 | 5224 | 41866 | 4253 | 1783 | 1338 | 1696 | 50936 | 5608.6957 | 5817.3913 | 1064 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100% | 100% | 100% | 97.95% | 2.089% | 71.94% | 10.26% | 82.19% | 8.35% | 3.5% | 2.627% | 3.33% | 100% | 15% | 15% | 2.089% | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | B: 15%; C: 15%; D: אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14)
אין צורך להזין/למלא - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
יש למלא נתונים רק בתאים אלה (צבע לבן)
הערות:
1. דו"ח אחרית מטרתו לנתח סטטוס תקציבי ולוח הזמנים בסיום הפרויקט לאחר אישור חשבון סופי (קרי, סיום שלב סיום הביצוע ומעבר לבדק)
2. המחירים כוללים מע"מ
3. במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
4. לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
5. ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B13 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
6. אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
7. תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות, בדו"ח אחרית - על פי תאריך חשבון סופי
מקרא צבעים
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודה C/D= תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של החשבונות הסופיים (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך החשבונות הסופיים (עמודות I-M)
מקרא תאריכים
דו"ח
|  |  | אחרית | עמודה B | תאריך הצגה/אישור אומדן ראשוני לפרויקט, לרוב בבדיקת ההיתכנות
|  |  | אחרית | עמודה C | תאריך אישור תקציב הפרויקט בשלב ייזום הפרויקט
|  |  | מחצית | עמודה D | תאריך אישור תקציב פרויקט לאחר עדכון ראשון (במידה והיה)
|  |  | מחצית | עמודות E-N | הצגת נתוני תקציב הפרויקט בדו"ח מחצית (על בסיס הזמנות עד כה)
|  |  | אחרית | עמודה D | תאריך אישור תקציב פרויקט לאחר עדכון שני (במידה והיה)
|  |  | אחרית | עמודות E-N | הצגת נתוני תקציב הפרויקט בדו"ח אחרית (על בסיס חשבונות סופיים)

## ניהול סיכונים
טבלת ניהול סיכונים
מס"ד | תאור הסיכון (יש לנסות להגיע לסיבת השורש) | סבירות | השפעה | משוקלל | דרך פעולה | תאור הטיפול בסיכון | סיכון שיורי (הסיכון שנותר לאחר הפעלת פעולות הפחתה) | לטיפול עד תאריך DD.MM.YY
1 |  | 5 | 5 | 25 | שיכוך |  |  | 27.10.21
2 |  |  |  | 0 | מניעה
3 |  |  |  | 0 | מניעה
4 |  |  |  | 0 | שיכוך
5 |  |  |  | 0 | שיכוך
6 |  |  |  | 0 | קבלה
7 |  |  |  | 0 | מניעה
8 |  |  |  | 0 | שיכוך
9 |  |  |  | 0 | קבלה
10 |  |  |  | 0 | שיכוך
11 |  |  |  | 0 | שיכוך
12 |  |  |  | 0 | שיכוך
13 |  |  |  | 0 | קבלה
סבירויות
עוצמת הנזק - נדרש להגדרה כמותית
שיטות טיפול