## Slide 1
דו"ח/מסמך "ייזום"
תאריך עדכון אחרון: 01/07/2025
פרויקט:
אבן דרך מס' 2
בניה חדשה New Construction) -) NC
תאריך:

## Slide 2
הקדמה
  באבן דרך מס' 2 מוגש דו"ח/מסמך "ייזום" המהווה נדבך ראשון שנכתב ע"י הגורם המבצע לאחר בדיקת ההיתכנות ו"העברת המקל".
  התבנית שתוצג להלן מהווה בסיס לדו"חות הבאים: בחירת חלופה, הקפאת תצורה, מחצית, ואחרית שיוצגו לממונה העירוני בהתאם לאבני הדרך של המתודולוגיה העירונית לניהול פרויקטים.
  דו"ח/מסמך הייזום יוצג בדיון סטטוס ראשון בראשות הממונה עירוני.

## Slide 3
מטרת דו"ח/מסמך הייזום
  מטרת הדו"ח/מסמך - להוות אשרור של מנהל הפרויקט לבדיקת ההיתכנות שבוצעה, עדכון בדיקת ההיתכנות במידה ומצא לנכון לעשות זאת וכן ניתוח שיקולי הביצוע בהתאם להיערכות הכללית לפרויקט.
  המסמך מהווה למעשה תכנית של מנהל הפרויקט לאופן שהוא נערך לנהל ולבצע את הפרויקט.

## Slide 4
תהליך גנרי לניהול פרויקט בניה חדשה NC - אבני דרך ושערים
תחילת ביצוע
היתכנות
אישור הצורך
בחירת חלופה
הקפאת תצורה
דיון תגמירים
סיכום פרויקט
בדק ואחזקה
ייזום

## Slide 5
אבן דרך מס' 2 - דו"ח/מסמך ייזום
2
תחילת ביצוע
היתכנות
אישור הצורך
בחירת חלופה
הקפאת תצורה
דיון תגמירים
סיכום פרויקט
בדק ואחזקה
יזום

## Slide 6
  מהות הפרויקט (גן ילדים, בית ספר, מרכז קהילתי וכד')
  תכולת הפרויקט - פונקציות עיקריות כגון: מספר כיתות, אולם ספורט וכד'.
  יעד לאכלוס
  מסגרת תקציבית מאושרת
ת.ז. - תכולה ויעדי לו"ז ותקציב של הפרויקט
הערה: יש לתאר בתמציתיות, פירוט והרחבה פורט בהמשך הדו"ח

## Slide 7
סטטוס הפרויקט ומה בוצע עד כה
  יש לציין:
  שלב ואבן דרך נכון להצגת הדו"ח עפ"י המתודולוגיה.
  פעילויות עיקריות שבוצעו עד כה, כגון מדידה, ביקורים בשטח, בחינת תשתיות קיימות, סקר עצים מוקדם וכד'.
  פגישות מרכזיות שהתקיימו עם בעלי עניין.

## Slide 8
נתוני פרויקט ורקע כללי
  רקע כללי על הפרויקט
  לוח איכון (בעלי תפקידים) מלא * - צוות הניהול והתכנון.
  תצ"א + תכנית סביבה.
  תכולת הפרויקט (פונקציות עיקריות).
  שטחים כללי (נתוני מגרש ובינוי קיים לסוגיו, פיתוח).
* הערה: אם בשלב זה, לא נבחרו כל היועצים והמתכננים ולא ניתן לציין מיהו היועץ/המתכנן הספציפי, יש לציין את תחום התפקיד (יועץ/מתכנן) הנדרש ולהשלים את הפרטים בהמשך

## Slide 9
פרוגרמה ושטחים
  פרוגרמה מאושרת (פונקציות ושטחים) - לצרף בשקף נפרד
  יחס ברוטו /נטו (יעד לתכנון)
  שטח מגרש (מ"ר)
  סך שטחי פיתוח נדרשים (מ"ר)

## Slide 10
טבלת שטחים - דו"ח/מסמך "ייזום" - פרויקט XX
מס"ד | מבנה /פיתוח | רכיב במבנה |  | מס' רכיבים במבנה | שטחים (מ"ר) |  |  |  |  |  |  | הערות
 |  |  |  |  | פרוגרמה משרד החינוך שטח רכיב במבנה (מ"ר) |  |  | פרוגרמה עיריית ת"א שטח רכיב במבנה (מ"ר) |  | שטח בפועל של רכיב במבנה (מ"ר) | פער בין שטחים בפרוגרמה לביצוע בפועל (מ"ר) | 
A | B | C |  | D | E |  |  | F |  | G | H | I
1 | מבנה | כיתת אם |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | כיתת ספח |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | כיתה פרטנית |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  | חדר מנהלת |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  | חדר מורים |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  | חצרות פעילות |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  | סה"כ שטח מבנה |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ללא שטחי פיתוח
9 | אולם ספורט | אולם ספורט |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  | מזכירות והנהלה |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  | מלתחות ושירותים |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  | מחסן ציוד |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  | סה"כ שטח אולם ספורט |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ללא שטחי פיתוח
15 | פיתוח | מגרש ברוטו |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  | שטחי פיתוח |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | סה"כ שטח מבנה בית הספר ואולם ספורט |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | יחס ברוטו:נטו מבנה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | יחס ברוטו:נטו אולם ספורט |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
יושלם באבן דרך - בחירת חלופות
הערה: אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.

## Slide 11
לוח זמנים
  יעד מוכתב למועד סיום הפרויקט
  לו"ז מקורי מתוכנן
  לו"ז מפורט - אבני דרך ושערים בהתאם למתודולוגיה (כמפורט בטבלה להלן)

## Slide 12
הנחיות והסברים להזנת הנתונים - לוח זמנים
אבן דרך 2, דו"ח/מסמך ייזום, פרויקט XX
הערות: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | לוח זמנים לביצוע |  |  |  |  |  | הערות
 | התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל | 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
מספר אבן הדרך | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6 | 
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* סעיף 4

## Slide 13
טבלת לוח זמנים (תכנון מול ביצוע)
אבן דרך 2, דו"ח/מסמך ייזום, פרויקט XX
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | לוח זמנים לביצוע |  |  |  |  |  | הערות
 | התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל | 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
מספראבן הדרך | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6 | 
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* סעיף 4
הערות: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)
ימולא בשלב הנוכחי: אבן דרך מספר 2 - מסמך ייזום

## Slide 14
  תיקוף/עדכון* האומדן שהוצג בבדיקת ההיתכנות (יש לצרף אומדן מפורט)
  אומדן ראשוני - אם אין אומדן לתיקוף או לעדכון, יש להציג אומדן ראשוני על סמך הנתונים והשטחים שנאספו עד כה.
  מסגרת תקציבית מאושרת על בסיס בדיקת ההיתכנות / תקציב תכנון
  תקצוב מאושר + תוספות מאושרות
  ניתוח תקציב בפועל (על בסיס תוצאות מכרז קבלני) - פירוט:
    עלויות ביצוע (הפרדה בין בינוי לפיתוח, מאגר מים וחדר חשמל)
    עלויות תכנון (על בסיס התקשרויות קיימות)
    עלויות ניהול ופיקוח (עלויות ניהול התכנון)
    עלויות תקורות ועמלות
    ניתוח בנ"מ - בנ"מ בתחילת הפרויקט ובנ"מ לאחר בחירת קבלן
תקציב
יושלם באבני הדרך הבאות

## Slide 15
האומדן אינו כולל :
ריהוט והצטיידות
כבילה וציוד קצה למחשוב ותקשורת
עבודות היקפיות
התייקרויות: במידה ויוחלט לשלם התייקרויות, הן יועמסו על עלויות הביצוע בהתאם למועדי התשלום
פרויקט xx - אומדן מפורט לפי מ"ר
תבנית להצגת אומדנים לבניה חדשה (עלות למ"ר)
מס' | נושא | פירוט | טווח אחוזים | אחוז | כמות | מחיר ליח' | סה"כ (₪, ללא מע"מ) | סה"כ (₪, כולל מע"מ) | הערות
ניתוח עלות מ"ר |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | בניה | הריסות (מ"ר/קומפלט) |  |  |  |  | 0 | 0 | 
2 |  | עלות מ"ר ראשוני (עלות בסיסי) |  |  |  |  | 0 | 0 | 
3 |  | עלות מ"ר קומה מפולשת |  |  |  |  | 0 | 0 | כ- % 30 אחוז מעלות מ"ר בסיסי
4 |  | עלות מ"ר מרפסות (קונזולית) |  |  |  |  | 0 | 0 | כ - % 50 אחוז מעלות מ"ר בסיסי לרבות הצללה
5 |  | עלויות מחשוב ותקשורת | 1%-3% | 2% |  | 0 | 0 | 0 | אומדן עפ"י גורמי תקשורת (הערכה - מוסדות חינוך בין 1-3%)
6 | פיתוח | עלות מ"ר פיתוח (עלות בסיסי) |  |  |  |  | 0 | 0 | לרבות שטח גגות פעילים
7 |  | טיפול בעצים |  |  |  |  | 0 | 0 | פיצוי נופי (במידה ויש) יופיע בסעיף אגרות
8 |  | מתקני חצר, הצללות וכד' |  |  |  |  | 0 | 0 | במידה ולא נכלל בעלות המ"ר פיתוח
9 | תוספות וחריגים | חדר טרנספורמציה/מיתוג (קומפלט) |  |  |  |  | 0 | 0 | לציין נתונים (עילי/תת"ק, מס' שנאים וגודל)
10 |  | מאגר מים |  |  |  |  | 0 | 0 | לציין נתונים (עילי/תת"ק/בתוך המבנה, סוג חדר משאבות ונפח המאגר)
11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | העתקת תשתיות |  |  |  |  | 0 | 0 | 
12 |  | ביטחון ואבטחה |  |  |  |  | 0 | 0 | 
13 |  | סה"כ עלויות בניה ישירות (cost) |  |  |  |  | 0 | 0 | 
14 | תקורות/ העמסות | תכנון | 8%-12% | 10% |  |  | 0 | 0 | 8% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים (לא באזור פשט הצפה, דרכי גישה נוחות, ללא דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים), היתר בניה 12% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות
15 |  | ניהול ופיקוח | 3%-4% | 4% |  |  | 0 | 0 | 
16 |  | פיצוי נופי |  |  |  |  |  |  | לפי כמות וערכיות העצים בקיזוז שתילה חלופית, בהתאם לדו"ח אגרונום / הערכה
17 |  | אגרות מים וביוב (100 ₪/מ"ר, לא כולל מע"מ) |  |  |  |  |  |  | על אגרות אלה, מוטל מע"מ כחוק
18 |  | אגרות נוספות (חח"י, רשות העתיקות וכד') |  |  |  |  |  |  | 
19 |  | אגרת מכון בקרה |  |  |  |  |  |  | על פי תעריף מנהל התכנון, כפונקציה של שטח וגובה המבנה
20 |  | עמלת חברה עירונית |  | 4% |  |  | 0 | 0 | על עמלה זו לא מוטל מע"מ, מעבר ל 50 מש"ח, שיעור העמלה ישתנה בהתאם להנחיות אגף התקציבים
21 |  | סה"כ תקורות/העמסות |  |  |  |  | 0 | 0 | 
22 |  | סה"כ עלות הקמה (עלויות ישירות + תקורות) |  |  |  |  | 0 | 0 | 
23 |  | בנ"מ (על סך עלויות ההקמה והתקורות) | 30%-10% | 15% |  |  | 0 | 0 | 10% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים, פרוגרמה "סגורה" 30% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות פרוגרמה "לא סגורה"
24 |  | סה"כ פרויקט (price) |  | 100% |  |  | 0 | 0 | 

## Slide 16
פרויקט xx - אומדן מפורט לפי מ"ר
תבנית להצגת אומדנים לבניה חדשה (עלות למ"ר) - דוגמא מספרית
האומדן אינו כולל :
ריהוט והצטיידות
כבילה וציוד קצה למחשוב ותקשורת
עבודות היקפיות
התייקרויות: במידה ויוחלט לשלם התייקרויות, הן יועמסו על עלויות הביצוע בהתאם למועדי התשלום
מס' | נושא | פירוט | טווח אחוזים | אחוז | כמות | מחיר ליח' (₪, לא כולל מע"מ) | סה"כ (₪, לא כולל מע"מ) | סה"כ (₪, כולל מע"מ) | הערות
ניתוח עלות מ"ר |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | בניה | הריסות (מ"ר/קומפלט) |  |  | 200 | 500 | 100,000 | 118,000 | 
2 |  | עלות מ"ר ראשוני (עלות בסיסי) |  |  | 1500 | 6,500 | 9,750,000 | 11,505,000 | 
3 |  | עלות מ"ר קומה מפולשת |  |  | 200 | 1,900 | 380,000 | 448,400 | כ- % 30 אחוז מעלות מ"ר בסיסי
4 |  | עלות מ"ר מרפסות (קונזולית) |  |  | 200 | 2,850 | 570,000 | 672,600 | כ - % 50 אחוז מעלות מ"ר בסיסי לרבות הצללה
5 |  | עלויות מחשוב ותקשורת | 1%-3% | 2% | 1 | 214,000 | 214,000 | 252,520 | אומדן עפ"י גורמי תקשורת (הערכה - מוסדות חינוך בין 1-3%)
6 | פיתוח | עלות מ"ר פיתוח (עלות בסיסי) |  |  | 400 | 700 | 280,000 | 330,400 | לרבות שטח גגות פעילים
7 |  | טיפול בעצים |  |  | 1 | 100 | 100 | 118 | פיצוי נופי (במידה ויש) יופיע בסעיף אגרות
8 |  | מתקני חצר, הצללות וכד' |  |  | 1 | 500 | 500 | 590 | במידה ולא נכלל בעלות המ"ר פיתוח
9 | תוספות וחריגים | חדר טרנספורמציה/מיתוג (קומפלט) |  |  | 1 | 850 | 850 | 1,003 | לציין נתונים (עילי/תת"ק, מס' שנאים וגודל)
10 |  | מאגר מים |  |  | 1 | 550 | 550 | 649 | לציין נתונים (עילי/תת"ק/בתוך המבנה, סוג חדר משאבות ונפח המאגר)
11 |  | העתקת תשתיות |  |  | 1 | 300 | 300 | 354 | 
12 |  | ביטחון ואבטחה |  |  | 1 | 100 | 100 | 118 | 
13 |  | סה"כ עלויות בניה ישירות (cost) |  |  |  |  | 11,296,400 | 13,329,752 | 
14 | תקורות/ העמסות | תכנון | 8%-12% | 10% |  |  | 1,129,640 | 1,332,975 | 8% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים (לא באזור פשט הצפה, דרכי גישה נוחות, ללא דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים), היתר בניה 12% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות
15 |  | ניהול ופיקוח | 3%-4% | 4% |  |  | 451,856 | 533,190 | 
16 |  | פיצוי נופי |  |  |  |  | 30 | 35 | לפי כמות וערכיות העצים בקיזוז שתילה חלופית, בהתאם לדו"ח אגרונום / הערכה
17 |  | אגרות מים וביוב (100 ₪/מ"ר, לא כולל מע"מ) |  |  | 200 |  | 20,000 | 23,600 | על אגרות אלה, מוטל מע"מ כחוק
18 |  | אגרות נוספות (חח"י, רשות העתיקות וכד') |  |  |  |  | 70 | 83 | 
19 |  | אגרת מכון בקרה |  |  |  |  | 56 | 66 | על פי תעריף מנהל התכנון, כפונקציה של שטח וגובה המבנה
20 |  | עמלת חברה עירונית |  | 4% |  |  | 515,122 | 515,122 | עמלה זו אינה כוללת אגרות מים וביוב, ולא מוטל עליה מע"מ. מעבר ל 50 מש"ח, שיעור העמלה ישתנה בהתאם להנחיות אגף התקציבים
21 |  | סה"כ תקורות/העמסות |  |  |  |  | 2,116,774 | 2,405,071 | 
22 |  | סה"כ עלות הקמה (עלויות ישירות + תקורות) |  |  |  |  | 13,413,174 | 15,734,823 | 
23 |  | בנ"מ (על סך עלויות ההקמה והתקורות) | 30%-10% | 15% |  |  | 2,011,976 | 2,360,224 | 10% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים, פרוגרמה "סגורה" 30% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות פרוגרמה "לא סגורה"
24 |  | סה"כ פרויקט (price) |  | 100% |  |  | 15,425,150 | 18,095,047 | 

## Slide 17
חשוב: יש למלא טבלה זו בגיליון האקסל המצורף, ניתן למצוא אותו גם באתר ה"מיניסייט"
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/ חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר להזמנות/ חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) |  |  |  |  |  |  |  | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
 |  |  |  |  |  |  |  | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי | 
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
 | נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13) | 
 | מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך התקציב המאושר האחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודהD או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D) | 
1 | מחצית | תאריך |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מחירים באש"ח
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מחירים באחוזים (%)
4 |  |  | 15.00% | 15.00% | אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני(B14) ובתקציב מאושר מקורי (C14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודהC/D = תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של ההזמנות עד כה (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך ההזמנות עד כה (עמודות G-N)
המחירים כוללים מע"מ
במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B14 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות
מקרא צבעים:
הערות והסברים:
אין צורך למלא/להזין - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
1 | אחרית | תאריך |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | סכום (אש"ח) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100.00% | 100.00% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.00% | 15.00% | #DIV/0! | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | 15.00% | 15.00% | אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
קישור ל- MiniSite
יושלם באבן דרך מספר 5 – דו"ח מחצית
יושלם באבן דרך מספר 6 – דו"ח אחרית
טבלת אומדנים/תקציבים - מסמך ייזום - פרויקט xx

## Slide 18
טבלת אומדנים/תקציבים - מסמך ייזום
פרויקטxx - דוגמא מספרית
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/ חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר להזמנות/ חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) |  |  |  |  |  |  |  | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
 |  |  |  |  |  |  |  | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי | 
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
 | נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13) | 
 | מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך התקציב המאושר האחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודהD או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D) | 
1 | מחצית | תאריך | 01/05/2022 | 01/06/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 |  |  |  | 
2 |  | סכום (אש"ח) | 43,000 | 44,600 | 45,500 | 42,918 | 2,582 | 30,332 | 4,388 | 34,720 | 3,952 | 1,782 | 700 | 1,764 | 42,918 | 5,609 | 5,817 | 2,582 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100.00% | 100.00% | 100% | 94.33% | 6.02% | 70.67% | 10.22% | 80.90% | 9.21% | 4.15% | 1.63% | 4.11% | 100.0% | 15.00% | 15.00% | 6.02% | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | 15.00% | 15.00% | אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני(B14) ובתקציב מאושר מקורי (C14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודהC/D = תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של ההזמנות עד כה (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך ההזמנות עד כה (עמודות G-N)
המחירים כוללים מע"מ
במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B14 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות
מקרא צבעים:
הערות והסברים:

## Slide 19
ניהול סיכונים
  ניהול הסיכונים יבוצע בהתאם למתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים בינוי ותשתית.
  במסמך הייזום ינותחו הסיכונים בכלל היבטי הפרויקט ויוצגו בטבלה לרבות הפעולות הנדרשות לטיפול/שיכוך הסיכונים.
  באבני הדרך הבאות יש לעדכן את טבלת ניהול הסיכונים כפי שהוצגה במסמך זה. יש למפות ולנתח את הסיכונים נכון להיום, לבטל סיכונים לא רלוונטיים ולהעריך מחדש את הסיכונים הקיימים או סיכונים חדשים.
  יש להציג את המשמעויות הנגזרות מהסיכונים ולהציג דרכי פתרון מוצעות.

## Slide 20
אזורי סיכון גנריים בפרויקטים

## Slide 21
טבלת ניהול סיכונים - דוגמא
סבירות | 
1 | סבירות מאוד נמוכה
2 | יכול לקרות
3 | סביר שיקרה
4 | די וודאי שיקרה
5 | כמעט בטוח שיקרה
השפעה | 
1 | מינורית
2 | קלה, נזק הפיך
3 | נזק שיורי
4 | שיבוש בתהליך
5 | הפסקת תהליך
דרך פעולה | 
 | הסלמה
 | העברה
 | מניעה
 | קבלה
 | שיכוך
רמת הסיכון
לא קיים 0
נמוך 1-4
בינוני 5-10
גבוה 11-25
שיטות טיפול:
דירוג | תיאור
1 | סיכוי קלוש שיתרחש, מופיע (אולי) אחת (1) מתוך עשרה (10) פרויקטים (~10%)
2 | קרה כבר מספר פעמים בעבר, 2-3 מתוך עשרה (10) פרויקטים (~25%)
3 | בדרך-כלל קורה בפרויקטים, 50:50 (~50%)
4 | סיכוי גבוה להתרחשות, מתרחש מספר רב של פעמים (~75%)
5 | קורה והרבה, מרבית הסיכויים שיתרחש גם בפרויקט הזה (~90%)
 | תיאור | תקציב | לוח זמנים | תכולה
1 | קל מאד | התייקרות זניחה | גלישה זניחה | שינויים זניחים
2 | קל | קטנה מ-5% | קטנה מ-5% | שינויים שאינם פוגעים בתפקוד
3 | בינוני | 10%-5% | 10%-5% | פגיעה בתפקוד ובהגדרות הפרוגרמה
4 | גבוה | 20%-10% | 20%-10% | שינוי משמעותי ביחס להגדרות
5 | חמור | גדולה מ-20% | גדולה מ-20% | שינויים משמעותיים מאד
סבירויות
עוצמת הנזק - נדרש להגדרה כמותית
טבלת ניהול סיכונים |  |  |  |  |  |  |  | 
מס' | תאור הסיכון (יש לנסות להגיע לסיבת השורש) | סבירות | השפעה | רמת סיכון משוקלל | דרך פעולה | תאור הטיפול בסיכון | סיכון שיורי הסיכון שנותר לאחר הפעלת פעולות הפחתה) | לטיפול עד תאריך DD.MM.YY
1 | מועדי חשמול-טרם התקבל אישור לביצוע חדר החשמל | 4 | 4 | 16 | שיכוך | תיאום מול חח"י, קבלת סיוע עירוני ממינהל בת"ש | 12 | מיידי
2 | התייקרויות וחוסר בחומרי גלם | 5 | 3 | 15 | שיכוך | הזמנה מיידית של חומרי גלם | 10 | 
3 | ריבוי עצים לשימור | 5 | 3 | 15 | שיכוך | הגנה והפעלת אגרונום | 8 | מתמשך
4 | קידוחים וחפירות במהלך החורף | 5 | 2 | 10 | שיכוך | הפעלת משאבות/קידוחים לאחר אירועי גשם | 5 | 
5 | עבודה בצמידות לפרויקט אחר | 5 | 2 | 10 | שיכוך | תיאום ביצוע | 4 | 
6 | בעיית גישה לאתר | 5 | 2 | 10 | שיכוך | תיאום תנועתי ותכנון אלמנטים שיבוצעו באתר | 1 | מיידי
7 | בצ"מ 0 - דרישת תקציב נוספת | 3 | 3 | 9 | שיתוף | ייבדק בסיום השלד | 9 | 
8 | העתקת תחנת אוטובוס ומרכזיית מאור | 3 | 1 | 3 | שיכוך | תיאום וקבלת סיוע עירוני ממינהל בת"ש | 1 | 

## Slide 22
סיכום וסוגיות לדיון/החלטות