## טבלת שטחים
[7 empty] | תאריך | 2025-04-01
טבלת שטחים - הקפאת תצורה - פרויקט XX
מס"ד | מבנה /פיתוח | רכיב במבנה | מס' רכיבים במבנה | שטחים (מ"ר) |  |  |  | הערות
|  |  |  | פרוגרמה משרד החינוך שטח רכיב במבנה (מ"ר) | פרוגרמה עיריית תל אביב שטח רכיב במבנה (מ"ר) | שטח בפועל של רכיב במבנה (מ"ר) | פער בין שטחים בפרוגרמה לביצוע בפועל (מ"ר)
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | מבנה | כיתת אם | 8
2 |  | כיתת ספח | 6
3 |  | כיתה פרטנית | 3
4 |  | חדר מנהלת | 1
5 |  | חדר מורים | 1
6 |  | חצרות פעילות | 1
7
8 |  | סה"כ שטח מבנה | [5 empty] | ללא שטחי פיתוח
9 | אולם ספורט | אולם ספורט | 1
10 |  | מזכירות והנהלה | 1
11 |  | מלתחות ושירותים | 1
12 |  | מחסן ציוד | 2
13
14 |  | סה"כ שטח אולם ספורט | [5 empty] | ללא שטחי פיתוח
15 | פיתוח | מגרש ברוטו
16 |  | שטחי פיתוח
17 | סה"כ שטח מבנה בית הספר ואולם ספורט
18 | יחס ברוטו:נטו מבנה
19 | יחס ברוטו:נטו אולם ספורט
הערה: אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.

## טב' לוז - הנחיות למילוי
2025-04-01
הנחיות והסברים להזנת נתוני לוח הזמנים
לוח זמנים למילוי - אבן דרך 4 - דו"ח הקפאת תצורה - פרויקט X
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון | [16 empty] | לוח זמנים לביצוע | [5 empty] | הערות
| התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
אבן דרך מספר | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית
1
2
3
4
הערה: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)

## טבלת לוז ייזום
2025-04-01
הנחיות והסברים להזנת נתוני לוח הזמנים
לוח זמנים אבן דרך 4 - הקפאת תצורה לפרויקט X
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון | [16 empty] | לוח זמנים לביצוע | [5 empty] | הערות
| התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
מספר אבן הדרך | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית
1
2
3
4
מקרא:
ימולא בשלב הנוכחי: אבן דרך מספר 4 -הקפאת תצורה
מולא בשלבים קודמים: אבני דרך 2 או 3
הערה: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)

## תבנית בניה חדשה עפי מ"ר-דוגמא
2025-04-01
תבנית להצגת אומדנים לבניה חדשה (עלות למ"ר) - דגמא מספרית
אומדן לפרויקט XYZ על פי עלות למ"ר, מעודכן לתאריך 00/00/0000
מס' | נושא | פירוט | טווח אחוזים | אחוז | כמות | מחיר ליח' (₪, לא כולל מע"מ) | סה"כ (₪, לא כולל מע"מ) | סה"כ (₪, כולל מע"מ) | הערות
ניתוח עלות מ"ר
1 | בניה | הריסות (מ"ר/קומפלט) |  |  | 200 | 500 | 100000 | 118000
2 |  | עלות מ"ר ראשוני (עלות בסיסי) |  |  | 1500 | 6500 | 9750000 | 11505000
3 |  | עלות מ"ר קומה מפולשת |  |  | 200 | 1900 | 380000 | 448400 | כ- % 30 אחוז מעלות מ"ר בסיסי
4 |  | עלות מ"ר מרפסות (קונזולית) |  |  | 200 | 2850 | 570000 | 672600 | כ - % 50 אחוז מעלות מ"ר בסיסי לרבות הצללה
5 |  | עלויות מחשוב ותקשורת | 1%-3% | 2% | 1 | 214000 | 214000 | 252520 | אומדן עפ"י גורמי תקשורת (הערכה - מוסדות חינוך בין 1-3%)
6 | פיתוח | עלות מ"ר פיתוח (עלות בסיסי) |  |  | 400 | 700 | 280000 | 330400 | לרבות שטח גגות פעילים
7 |  | טיפול בעצים |  |  | 1 | 100 | 100 | 118 | פיצוי נופי (במידה ויש) יופיע בסעיף אגרות
8 |  | מתקני חצר, הצללות וכד' |  |  | 1 | 500 | 500 | 590 | במידה ולא נכלל בעלות המ"ר פיתוח
9 | תוספות וחריגים | חדר טרנספורמציה/מיתוג (קומפלט) |  |  | 1 | 850 | 850 | 1003 | לציין נתונים (עילי/תת"ק, מס' שנאים וגודל)
10 |  | מאגר מים |  |  | 1 | 550 | 550 | 649 | לציין נתונים (עילי/תת"ק/בתוך המבנה, סוג חדר משאבות ונפח המאגר)
11 |  | העתקת תשתיות |  |  | 1 | 300 | 300 | 354
12 |  | ביטחון ואבטחה |  |  | 1 | 100 | 100 | 118
13 |  | סה"כ עלויות בניה ישירות (cost) |  |  |  |  | 11296400 | 13329752
14 | תקורות/העמסות | תכנון | 8%-12% | 10% |  |  | 1129640 | 1332975.2 | 8% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים (לא באזור פשט הצפה, דרכי גישה נוחות, ללא דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים), היתר בניה 12% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות
15 |  | ניהול ופיקוח | 3%-4% | 4% |  |  | 451856 | 533190.08
16 |  | פיצוי נופי |  |  |  |  | 30 | 35.4 | לפי כמות וערכיות העצים בקיזוז שתילה חלופית, בהתאם לדו"ח אגרונום / הערכה
17 |  | אגרות מים וביוב (100 ₪/מ"ר, לא כולל מע"מ) |  |  | 200 |  | 20000 | 23600 | על אגרות אלה, מוטל מע"מ כחוק
18 |  | אגרות נוספות (חח"י, רשות העתיקות וכד') |  |  |  |  | 70 | 82.6
19 |  | אגרת מכון בקרה |  |  |  |  | 56 | 66.08 | על פי תעריף מנהל התכנון, כפונקציה של שטח וגובה המבנה
20 |  | עמלת חברה עירונית |  | 4% |  |  | 515122.08 | 515122.08 | עמלה זו אינה כוללת אגרות מים וביוב, ולא מוטל עליה מע"מ. מעבר ל 50 מש"ח, שיעור העמלה ישתנה בהתאם להנחיות אגף התקציבים
21 |  | סה"כ תקורות/העמסות |  |  |  |  | 2116774.08 | 2405071.44
22 |  | סה"כ עלות הקמה (עלויות ישירות + תקורות) |  |  |  |  | 13413174.08 | 15734823.44
23 |  | בנ"מ (על סך עלויות ההקמה והתקורות) | 30%-10% | 15% |  |  | 2011976.112 | 2360223.516 | 10% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים, פרוגרמה "סגורה" 30% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות פרוגרמה "לא סגורה"
24 |  | סה"כ פרויקט (price) |  | 100% |  |  | 15425150.192 | 18095046.956
האומדן אינו כולל :
ריהוט והצטיידות
כבילה וציוד קצה למחשוב ותקשורת
עבודות היקפיות
התייקרויות: במידה ויוחלט לשלם התייקרויות, הן יועמסו על עלויות הביצוע בהתאם למועדי התשלום

## תבנית בניה חדשה(עפ"י מ"ר)
2025-04-01
תבנית להצגת אומדנים לבניה חדשה (עלות למ"ר)
אומדן לפרויקט XYZ על פי עלות למ"ר, מעודכן לתאריך 00/00/0000
מס' | נושא | פירוט | טווח אחוזים | אחוז | כמות | מחיר ליח' | סה"כ (₪, לא כולל מע"מ) | סה"כ (₪, כולל מע"מ) | הערות
ניתוח עלות מ"ר
1 | בניה | הריסות (מ"ר/קומפלט) |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | עלות מ"ר ראשוני (עלות בסיסי) |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | עלות מ"ר קומה מפולשת |  |  |  |  | 0 | 0 | כ- % 30 אחוז מעלות מ"ר בסיסי
4 |  | עלות מ"ר מרפסות (קונזולית) |  |  |  |  | 0 | 0 | כ - % 50 אחוז מעלות מ"ר בסיסי לרבות הצללה
5 |  | עלויות מחשוב ותקשורת | 1%-3% | 2% |  | 0 | 0 | 0 | אומדן עפ"י גורמי תקשורת (הערכה - מוסדות חינוך בין 1-3%)
6 | פיתוח | עלות מ"ר פיתוח (עלות בסיסי) |  |  |  |  | 0 | 0 | לרבות שטח גגות פעילים
7 |  | טיפול בעצים |  |  |  |  | 0 | 0 | פיצוי נופי (במידה ויש) יופיע בסעיף אגרות
8 |  | מתקני חצר, הצללות וכד' |  |  |  |  | 0 | 0 | במידה ולא נכלל בעלות המ"ר פיתוח
9 | תוספות וחריגים | חדר טרנספורמציה/מיתוג (קומפלט) |  |  |  |  | 0 | 0 | לציין נתונים (עילי/תת"ק, מס' שנאים וגודל)
10 |  | מאגר מים |  |  |  |  | 0 | 0 | לציין נתונים (עילי/תת"ק/בתוך המבנה, סוג חדר משאבות ונפח המאגר)
11 |  | העתקת תשתיות |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | ביטחון ואבטחה |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | סה"כ עלויות בניה ישירות (cost) |  |  |  |  | 0 | 0
14 | תקורות/העמסות | תכנון | 8%-12% | 10% |  |  | 0 | 0 | 8% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים (לא באזור פשט הצפה, דרכי גישה נוחות, ללא דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים), היתר בניה 12% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות
15 |  | ניהול ופיקוח | 3%-4% | 4% |  |  | 0 | 0
16 |  | פיצוי נופי | [6 empty] | לפי כמות וערכיות העצים בקיזוז שתילה חלופית, בהתאם לדו"ח אגרונום / הערכה
17 |  | אגרות מים וביוב (100 ₪/מ"ר, לא כולל מע"מ) | [6 empty] | על אגרות אלה, מוטל מע"מ כחוק
18 |  | אגרות נוספות (חח"י, רשות העתיקות וכד')
19 |  | אגרת מכון בקרה | [6 empty] | על פי תעריף מנהל התכנון, כפונקציה של שטח וגובה המבנה
20 |  | עמלת חברה עירונית |  | 4% |  |  | 0 | 0 | על עמלה זו לא מוטל מע"מ, מעבר ל 50 מש"ח, שיעור העמלה ישתנה בהתאם להנחיות אגף התקציבים
21 |  | סה"כ תקורות/העמסות |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  | סה"כ עלות הקמה (עלויות ישירות + תקורות) |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  | בנ"מ (על סך עלויות ההקמה והתקורות) | 30%-10% | 15% |  |  | 0 | 0 | 10% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים, פרוגרמה "סגורה" 30% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות פרוגרמה "לא סגורה"
24 |  | סה"כ פרויקט (price) |  | 100% |  |  | 0 | 0
האומדן אינו כולל :
ריהוט והצטיידות
כבילה וציוד קצה למחשוב ותקשורת
עבודות היקפיות
התייקרויות: במידה ויוחלט לשלם התייקרויות, הן יועמסו על עלויות הביצוע בהתאם למועדי התשלום
תבנית בניה חדשה (עפ"י מ"ר)

## תבנית בניה חדשה עפי פרקים
2025-04-01
תבנית להצגת אומדנים לבניה חדשה (עלות לפי ראשי פרקים של המפרט הכללי)
אומדן לפרויקט XYZ על פי פרקים, מעודכן לתאריך 00/00/0000
מס' | נושא | פירוט | טווח אחוזים | אחוז | כמות | מחיר ליח' | סה"כ (₪, לא כולל מע"מ) | סה"כ (₪, כולל מע"מ) | ניתוח לפי פרקים ראשיים (מפרט כללי/מחירונים) | הערות
ניתוח לפי פרקים ראשיים
1 | עבודות בניה ופיתוח | הריסות ופירוקים |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | פירוקים והריסות מבנים (פרק ממחירון)
2 |  | עבודות עפר |  |  |  |  | 0 | 0 | 01 | עבודות חפירה ומילוי עפר, הסרת צמחיה, כריתת עצים
3 |  | עבודות בטון |  |  |  |  | 0 | 0 | 02,03,13,14,23,26,43,51,58,59 | עבודות בטון יצוק באתר לרבות שיקום בטונים,ביסוס,קירות דיפון,עוגני קרקע,מרחבים מוגנים ,בטון טרום,דרוך וכד'.
4 |  | עבודות בניה |  |  |  |  | 0 | 0 | 04,05,09,10,11,22 | איטום, מחיצות, תקרות (לרבות אקוסטיות) ריצוף, חיפוי, טיח וצבע וכו'
5 |  | עבודות קונסטרוקציה, ונגרות חרש |  |  |  |  | 0 | 0 | 19,20 | קונס' פלדה ,סיכוך גגות,מדרגות חירום, פרגולות ודקים מעץ וכד'
6 |  | מסגרות, אלומיניום ונגרות אומן |  |  |  |  | 0 | 0 | 06,12 | דלתות ,חלונות,סורגים, מעקות וכד'
7 |  | עבודות מיזוג אוויר ומערכות |  |  |  |  | 0 | 0 | 15,16 | מתקני מיזוג אוויר ומתקני הסקה וקיטור
8 |  | אינסטלציה וביוב |  |  |  |  | 0 | 0 | 07,57 | כולל: קבועות תברואתיות, צנרת,ציוד קצה
9 |  | חשמל |  |  |  |  | 0 | 0 | 08
10 |  | מערכות גילוי וכיבוי אש |  |  |  |  | 0 | 0 | 34,35 | מערכות גילוי וכיבוי אש, מערכות כריזה ומתח נמוך מאד
11 |  | מחשוב ותקשורת |  |  |  |  | 0 | 0 | 18 | אומדן עפ"י גורמי תקשורת (הערכה - מוסדות חינוך בין 1-3%)
12 |  | מעליות ומעלונים |  |  |  |  | 0 | 0 | 17 | לא כולל פיר המעלית
13 |  | נגרות - ריהוט |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | עבודות ריהוט מקובע על ידי קבלן ההקמה ושאינם נכללים במסגרת ההצטיידות כגון מטבחים, ארונות מקובעים
14 |  | עבודות פיתוח נופי, עבודות סלילה |  |  |  |  | 0 | 0 | 40,41,50,51 | כולל: תשתיות, גינון, השקיה, מתקני חצר, הצללות, ריהוט חוץ, ריצוף חוץ, גידור, שערים, עבודות סלילה
15 |  | שונות |  |  |  |  | 0 | 0 |  | עבודות ייחודיות
16 |  | סה"כ עלויות בניה ישירות (cost) |  |  |  |  | 0 | 0
17 | תקורות/העמסות | תכנון | 8%-12% | 10% |  |  | 0 | 0 |  | 8% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים (לא באזור פשט הצפה, דרכי גישה נוחות, ללא דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים), היתר בניה 12% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות
18 |  | ניהול ופיקוח | 3%-4% | 4% |  |  | 0 | 0
19 |  | פיצוי נופי | [7 empty] | לפי כמות וערכיות העצים בקיזוז שתילה חלופית, בהתאם לדו"ח אגרונום / הערכה
20 |  | אגרות מים וביוב (100 ₪/מ"ר, לא כולל מע"מ) | [7 empty] | על אגרות אלה, מוטל מע"מ כחוק
21 |  | אגרות נוספות (חח"י, רשות העתיקות וכד')
22 |  | אגרת מכון בקרה | [7 empty] | על פי תעריף מנהל התכנון, כפונקציה של שטח וגובה המבנה
23 |  | עמלת חברה עירונית |  | 4% |  |  | 0 | 0 |  | על עמלה זו לא מוטל מע"מ, מעבר ל 50 מש"ח, שיעור העמלה ישתנה בהתאם להנחיות אגף התקציבים
24 |  | סה"כ תקורות/העמסות |  |  |  |  | #VALUE! | 0
25 |  | סה"כ עלות הקמה (עלויות ישירות + תקורות) |  |  |  |  | #VALUE! | 0
26 |  | בנ"מ | 30%-10% | 15% |  |  | #VALUE! | 0 |  | 10% - מבנה פשוט, מבנה חוזר/מוכר, היקף כספי גדול, תנאים סביבתיים רגילים, פרוגרמה "סגורה" 30% - מבנה מורכב, ריבוי פונקציות, ריבוי יועצים, היקף כספי קטן, תנאים סביבתיים מיוחדים, תוספת למבנה קיים, מערכות מיוחדות פרוגרמה "לא סגורה"
27 |  | סה"כ פרויקט (price) |  | 100% |  |  | #VALUE! | 0
האומדן אינו כולל :
ריהוט והצטיידות
כבילה וציוד קצה למחשוב ותקשורת
עבודות היקפיות
התייקרויות: במידה ויוחלט לשלם התייקרויות, הן יועמסו על עלויות הביצוע בהתאם למועדי התשלום

## ראשי פרקים מפרט כללי-פירוט
2025-04-01
פרקים של המפרט הכללי
מס"ד | מס' פרק | שם הפרק | פירוט תכולות | הערות
1 | 01 | עבודות עפר | עבודות חפירה ומילוי עפר, הסרת צמחיה, כריתת עצים
2 | 02 | עבודות בטון יצוק באתר | אלמנטי שלד בטון, ברזל זיון, בטון מותז
3 | 03 | מוצרי בטון טרום | אלמטים טרומים מיוצרים במפעל, מדרגות, עמודים, קירות וכו'.
4 | 04 | עבודות בנייה | קירות ומחיצות מבלוקים
5 | 05 | עבודות איטום | איטום רצפות קירות וגגות, איטום תפרים ובידוד טרמי
6 | 06 | מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה | חלונות ודלתות ומעקות מעץ ופלדה, פרזול
7 | 07 | מתקני תברואה | אינסט' מים פנים,קבועות סניטריות, שיש, ניקוזים וכו'
8 | 08 | מתקני חשמל | אינסט' חשמל, לוחות, גופי תאורה עמודים, שנאים והארקות
9 | 09 | עבודות טיח | טיח פנים וחוץ
10 | 10 | עבודות ריצוף וחיפוי | ריצוף וחיפוי PVC, פרקט ,חיפוי מדרגות, דק
11 | 11 | עבודות צביעה | צביעת קירות, צנרת, דלתות, חלונות וסורגים
12 | 12 | עבודות אלומיניום | דלתות וחלונות, תריסים, רשתות, קירות מסך, זיגוג, סקיי לייט
13 | 13 | עבודות בטון דרוך | אלמנטים דרוכים, קורות ולוחדי"ם, פלדה דריכה
14 | 14 | עבודות אבן | בנייה וחיפוי קירות באבן, ריצוף ואדנים מאבן
15 | 15 | מתקני מיזוג אוויר | צ'ילרים, מפוח, מגדל קירור, מזגנים עיליים ומיני מרכזי,VRF , צנרת, תעלות , מפזרים
16 | 16 | מתקני הסקה וקיטור | דודי הסקה/מחמם מהיר, מע' סולריות, משאבות מים
17 | 17 | מעליות | מעליות חשמליות והידראוליות ,מעלונים
18 | 18 | תשתיות תקשורת | סיבים אופטיים ארונות ומסדים, מגשים ואביזרים
19 | 19 | מסגרות חרש | שלד פלדה, גגות, גלוון, פנלים מבודדים, מדרגות פלדה
20 | 20 | נגרות חרש | גגות מעץ, פרגולות, תיקרות ומחיצות, רעפים, מדרגות,
21 | 21 | בנייני בטון טרומיים | מבנים טרומיים מעץ ופלדה, יבילים
22 | 22 | רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות,תקרות,רצפות) | מחיצות ותקרות גבס, עץ, אקוסטי, פח, אלומיניום, רצפות צפות ומחיצות open space
23 | 23 | כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ודיפון | כלוסנאות, קידוח ידני, מיקרופיילס, קירות סלארי לדיפון
24 | 26 | עוגני קרקע | עוגני קרקע
25 | 34 | ערכת גילוי וכיבוי אש | גלאים, רכזות, ואביזרי קצה, מטפים, גז ואבקה, ספינקלירים (מערכות מתזים)
26 | 35 | בקרת מערכות במתקן | מע' כריזה, אבטחה מצלמות וקודנים
27 | 40 | פיתוח נופי | משתלבות, אבני שפה, מדרגות, משטחי בטון, אספלט, הצללות, מגרשים, ריהוט רחוב, גידור ושערים
28 | 41 | גינון והשקייה | הכנת גינות, מע' השקיה, צנרת, זריעה ושתילה, דשא סינטטי, מסלעות
29 | 43 | קירות תמך מקרע משוריינת | קירות דבש, קירות תומכים יצוקים ומאבן
30 | 50 | משטחי בטון | מרצפי בטון חוץ
| 51 | עבודות סלילה | עבודות סלילה (סלילת כבישים ורחבות)
31 | 57 | קווי מים,ביוב ותיעול | אינס' מים וביוב חוץ , שוחות, מפרידים, ניקוז גשם
32 | 58/59 | מקלטים ומרחבים מוגנים | אביזרים וציוד למקלט, אסלות, סינון אב"כ
33 | 97 | בטיחות | הנחיות כלליות בנושא בטיחות

## רשימת תיוג הקפאת תצורה 20220912
2022-09-12
רשימת תיוג להקפאת התצורה
מס"ד | פרק | תת פרק | נושא | הקפאת תצורה (לאחר אישור ועדה לתוכנית עיצוב) |  |  | הצגה בדיון (כן/לא)
|  |  |  | נדרש/לא נדרש | תוצרים | הערות
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | נתונים כלליים | בינוי + פיתוח | מילוי טבלת נתונים בהתאם לפירוט ההערות | V | טבלת נתונים | טבלת נתונים: שטח המגרש, תכסית, מ"ר בנוי, מ"ר קומה מפולשת,מ"ר מרפסות מקורות, מ"ר תת קרקע, מ"ר גג פעיל, חישוב ניצול אחוזי בניה, מיצוי שטחים עתידי, יחס ברוטו נטו, מ"ר פיתוח, יחס חצר לתלמיד | V
2 |  | בינוי + פיתוח | תכנית סביבה + בינוי | V | תוכניות | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 | V
3 | בדיקות מקדימות | מיפוי מצב קיים | מדידה עדכנית | V | תכנית מדידה עדכנית, קווי בניין וגבול מגרש
4 |  | מיפוי מצב קיים | סקר תשתיות במגרש | V | סקר תשתיות מפורט - לרבות איתור וגילוי תשתיות תת קרקעיות ועל קרקעית
5 |  | מיפוי מצב קיים | סקר ערכיות עצים | V** | סקר עצים מאושר | חלק מתנאי אישור ועדה לתכנית עיצוב
6 |  | מיפוי מצב קיים | אופיין רשת | V | אופיין רשת מים + הצגת משמעויות | נדרש / לא נדרש מאגר או לחילופין הגדלת חיבור בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות לרמת סיכון אש במבנה.
7 |  | מיפוי מצב קיים | סקר הידרולוגי | V | סקר הידרולוגי מוקדם
8 | תכנון | אדרכילות | תכנון אדריכלי | V | תכנית אדריכלית 1:100+ הדמיה +חתכים וחזיתות |  | V
9 |  | קונסטרוקציה | תכנון קונסטרוקציה | V | תכנית קונס' + חפירה, דיפון וביסוס מוקדם. 1:250
10 |  | חשמל | תכנון חשמל | V | תכנון מוקדם של מערכות החשמל הכולל גודל חיבור נדרש/הגדלה לרבות תיאום מול ח"ח |  | V
11 |  | תקשורת ומנ"מ | תכנון מערכות תקשורת, מולטימדיה ומתח נמוך מאד | V | תכנון מוקדם לרבות הגדרת גודל חדרי תקשורת
12 |  | אינסטלציה | תכנון אינסטלציה וניקוז | V | תכנון מוקדם של מערכות האינסטלציה והניקוז הכולל גודל חיבור נדרש/הגדלה וגודל מאגר מים במידה ונדרש לרבות תיאום מול תאגיד המים |  | V
13 |  | מיזוג אויר | תכנון מיזוג אויר | V | תכנון מוקדם מז"א לאחר בחינת חלופות לשיטת המיזוג |  | V
14 |  | תנועה | תכנון תנועה, דרכים, חניות | V** | תכנון מוקדם / סופי 1:250 | חלק מתנאי אישור ועדה לתכנית עיצוב
15 |  | בטיחות | בטיחות המשתמש וכיבוי אש | V | אישור עקרוני לתכנון המוצע לרבות משמעויות כב"ה
16 |  | תכנון בר קיימה | הנחיות בניה ירוקה | V | טבלת ניקוד מצטבר בחלוקה לפרקים
17 |  | תכנון בר קיימה | התייעלות אנרגטית - יעד איפוס אנרגטי | V | הצגת הפעולות והמשמעויות למימוש היעד האנרגטי |  | V
18 |  | נגישות | הנחיות נגישות | V | הנחיות יועץ הנגישות לרבוןת המשמעויות התכנוניות
19 |  | מעליות | תכנון מעליות | V | הנחיות יועץ הנגישות לרבות המשמעויות התכנוניות (מס' וגודל מעליות)
20 |  | אקוסטיקה | הנחיות אקוסטיקה | V | הנחיות יועץ האקוסטיקה לרבות המשמעויות התכנוניות
21 |  | איטום | פרטי והנחיות איטום | V | הנחיות יועץ האיטום לרבות המשמעויות התכנוניות
22 |  | אלומיניום | אלומיניום וחזיתות | V | הצגת עקרונות התכנון
23 |  | מיגון | הנחיות מיגון ומרחבי מוגנים | V | הנחיות יועץ המיגון לרבות המשמעויות התכנוניות
24 | מידע ותיאום מול גופים ורשויות | רשויות | תיאום רשות עתיקות | V* | במידה וקיימת התרעה יש לתאם ולהציג משמעויות בתיאום עם רשות העתיקות
25 |  | רשויות | תיאום/אישור משרד חינוך | V | אישור תכנון ע"י משרד החינוך / הכרה בצורך / הסבות
26 |  | גופים עירוניים | נכסים | V* | התייחסות במקרה של פלישות, הפקעות איחוד וחלוקה וכד', פירוט פעולות הנדרשות להסדרה
27 |  | גופים עירוניים | אדריכל העיר | V | התייחסות לתכנון
28 |  | גופים עירוניים | איכות סביבה | V* | תיאום התכנון מול הרשות לאיכות הסביבה | במקרים בהם נדרשת התייחסות לאיכות הסביבה כגון: סמוך לדרך איילון
29 |  | גופים עירוניים | גנים ונוף (שפ"ע) | V | תיאום התכנון מול אדריכל שפ"ע
30 |  | גופים עירוניים | תיעול ונגר | V** | תיאום התכנון מול היחידה לתיעול | חלק מתנאי אישור ועדה לתכנית עיצוב
31 |  | גופים עירוניים | ביטחון | V* | קבלת הנחיות | במקרים בהם ישנה התייחסות מיוחדת כגון בניה בקו 0
32 |  | גופים עירוניים | אגף מבני ציבור | V | קבלת התייחסות לפני הצגה אצל הממונה
33 |  | גופים עירוניים | לקוח | V | קבלת התייחסות לפני הצגה אצל הממונה
34 | רישוי | תיאום הנדסי | תיאום הנדסי של מערכות ותשתיות במגרש | V | תיאום הנדסי
35 |  | אדריכל העיר | תיאום תוכנית עיצוב | V | אישור ועדה לתוכנית עיצוב
36 | פרויקטלי | התקשרויות | התקשרויות צוות מלא | V | רשימת מתכננים ויועצים מלאה |  | V
37 |  | אומדן | אומדן לכל חלופה | V | אומדן מפורט לאחר התייחסות מתכננים |  | V
38 |  | לו"ז | לו"ז | V | פירוט לו"ז מפורט, אילוצים, סיכונים |  | V
39 |  | ניהול סיכונים | ניהול סיכונים | V | ניהול הסיכונים בפרויקט |  | V
מקרא:
|  | V | נדרש
|  | V* | נדרש במקרים מיוחדים
|  | V** | חלק מתנאי אישור תוכנית העיצוב

## רשימת תיוג לחלופה נבחרת
2025-04-01
רשימת תיוג ותנאי סף לשלב בחירת חלופה נבחרת
מס"ד | פרק | תת פרק | נושא | הצגת חלופות ובחירת חלופה נבחרת (לאחר קבלת תיק מידע) |  |  | הצגה בדיון (כן/לא)
|  |  |  | נדרש/לא נדרש | תוצרים (לכל חלופה) | הערות
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | נתונים כלליים | בינוי + פיתוח | מילוי טבלת נתונים בהתאם לפירוט ההערות | V | טבלת נתונים | טבלת נתונים: שטח המגרש, תכסית, מ"ר בנוי, מ"ר קומה מפולשת,מ"ר מרפסות מקורות, מ"ר תת קרקע, מ"ר גג פעיל, חישוב ניצול אחוזי בניה, מיצוי שטחים עתידי, יחס ברוטו נטו, מ"ר פיתוח, יחס חצר לתלמיד | V
2 |  | בינוי + פיתוח | תכנית סביבה + בינוי | V | תוכניות | תכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 | V
3 | בדיקות מקדימות | מיפוי מצב קיים | מדידה עדכנית | V | תוכנית מדידה או אוטופוטו במיקרים חריגים
4 |  | מיפוי מצב קיים | סקר תשתיות במגרש | V | סקר תשתיות של המתכננים + מידע מגופי התשתית | במסגרת בחירת החלופות - הצגת משמעויות לתשתיות קיימות
5 |  | מיפוי מצב קיים | סקר ערכיות עצים | V | סיור ראשוני עם אגרונום אגף שפ"ע | סימון עצים בעלי ערכיות גבוה לשימור
6 |  | מיפוי מצב קיים | סקר הידרולוגי | V | בדיקת משמעויות ראשוניות
7 | תכנון | אדריכלות | תכנון אדריכלי | V | תכנית אדריכלית 1:250+ הדמיה +חתכים וחזיתות לכל חלופה |  | V
8 |  | קונסטרוקציה | תכנון קונסטרוקציה | V | אפיון הנדסי + פרשה טכנית
9 |  | חשמל | תכנון חשמל | V | אפיון הנדסי + פרשה טכנית וגודל חיבור נדרש/הגדלה |  | V
10 |  | תקשורת ומנ"מ | תכנון מערכות תקשורת, מולטימדיה ומתח נמוך מאד | V | אפיון הנדסי פרשה טכנית
11 |  | אינסטלציה | תכנון אינסטלציה וניקוז | V | אפיון הנדסי + פרשה טכנית וגודל חיבור נדרש/הגדלה |  | V
12 |  | מיזוג אויר | תכנון מיזוג אויר | V | אפיון הנדסי + פרשה טכנית
13 |  | תנועה | תכנון תנועה, דרכים, חניות | V | התייחסות ראשונית לדרכי הגישה וחניות |  | V
14 |  | בטיחות | בטיחות המשתמש וכיבוי אש | V | התייחסות ראשונית ועקרונות תכנון
15 |  | תכנון בר קיימה | הנחיות בניה ירוקה | V | חוות דעת לכל חלופה לגבי עמידה ביעד ולפי מדיניות עירונית |  | V
16 |  | תכנון בר קיימה | התייעלות אנרגטית - יעד איפוס אנרגטי | V | דרוג החלופות בהתאם ליעד האיפוס האנרגטי
17 |  | אקוסטיקה | הנחיות אקוסטיקה | V* | אפיון הנדסי + פרשה טכנית | רק במקומות בהם רמת הסיכון למטרד רעש גבוהה
18 |  | מיגון | הנחיות מיגון ומרחבי מוגנים | V* | השלמות פערי מיגון | רק במקרים בהם נדרשות השלמות פערי מיגון כגון תוספות בניה במתחם קיים
19 | מידע ותיאום מול גופים ורשויות | רשויות | תיאום רשות עתיקות | V | התרעה להימצאות עתיקות | ניתן להסתפק בשכבות מידע והצגת משמעויות ראשוניות במקרה של התרעה
20 |  | רשויות | תיאום משרד הבריאות | V* | במקרים מיוחדים כגון מטבח מבשל
21 |  | רשויות | תיאום/אישור משרד חינוך | V* | פירוט התיאום והאישורים הנדרשים ממשרד החינוך | בפרויקטים של מוסדות חינוך בלבד
22 |  | גופים עירוניים | נכסים | V* | תיאום ראשוני
23 |  | גופים עירוניים | אדריכל העיר | V | הצגת החלופות וקבלת התייחסות
24 |  | גופים עירוניים | שימור | V* | הצגת החלופות וקבלת התייחסות | רק בפרויקטים המכילים מבנה לשימור
25 |  | גופים עירוניים | תנועה | V* | במידה ויש דרישה להיסעים כגון: חינוך מיוחד
26 |  | גופים עירוניים | איכות סביבה | V* | במידה ויש דרישות מיוחדות בנושאי זיהום קרקע, זיהום אויר ורעש
27 |  | גופים עירוניים | תיעול ונגר | V* | במקרים מיוחדים בהם קיים סיכון להצפה ונדרש פתרון
28 |  | גופים עירוניים | ביטחון | V | תיאום ראשוני וקבלת הנחיות
29 |  | גופים עירוניים | אגף מבני ציבור | V | הצגת חלופות כולל טבלאות שקלול
30 |  | גופים עירוניים | לקוח | V | הצגת החלופות
31 | רישוי | מכון הרישוי | תיק מידע | V | אישור על קבלת תיק מידע
32 | פרויקטלי | התקשרויות | התקשרויות צוות מלא | V | רשימת מתכננים נדרשת |  | V
33 |  | אומדן | אומדן לכל חלופה | V | אומדן בסיסי לכל חלופה |  | V
34 |  | מורכבות ביצוע | שלביות | V | הצגת משמעויות שלביות / מורכבות |  | V
35 |  | לו"ז | לו"ז | V | הצגת משמעויות לו"ז בכל חלופה |  | V
36 |  | ניהול סיכונים | ניהול סיכונים | V | ניהול הסיכונים בפרויקט |  | V
מקרא:
|  | V | נדרש
|  | V* | נדרש במקרים מיוחדים

## ר. תיוג אחודה לאבני דרך 3-4
2025-04-01
רשימת תיוג ותנאי סף לשלבים של בחירת החלופות והקפאת התצורה
מס"ד | פרק | תת פרק | נושא | הצגת חלופות ובחירת חלופה נבחרת (לאחר קבלת תיק מידע) |  |  | נכלל בטבלת שקלול (כן/לא) | הקפאת תצורה (לאחר אישור ועדה לתוכנית עיצוב) |  |  | הערות כללית
|  |  |  | נדרש/לא נדרש | תוצרים (לכל חלופה) | הערות |  | נדרש/לא נדרש | תוצרים | הערות
A | B | C | D | E | F | ; | H | I | J | K | L
1 | נתונים כלליים | פיתוח | שטח המגרש | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 + טבלת נתונים |  | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 + טבלת נתונים
2 |  | פיתוח | תכסית | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 + טבלת נתונים | בצורה עקיפה בהעמדה | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 + טבלת נתונים
3 |  | בנוי | מ"ר בנוי | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 + טבלת נתונים | בצורה עקיפה באומדן וביחס נטו ברוטו | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 + טבלת נתונים
4 |  | בנוי | מ"ר קומה מפולשת | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 + טבלת נתונים | בצורה עקיפה באומדן | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 + טבלת נתונים
5 |  | בנוי | מ"ר מרפסות מקורות | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 + טבלת נתונים | בצורה עקיפה באומדן | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 + טבלת נתונים
6 |  | בנוי | מ"ר תת קרקע | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 + טבלת נתונים | בצורה עקיפה בהעמדה | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 + טבלת נתונים
7 |  | בנוי | מ"ר גג פעיל | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 + טבלת נתונים | בצורה עקיפה באומדן | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 + טבלת נתונים
8 |  | בנוי | חישוב ניצול אחוזי בניה | V | טבלת נתונים |  | בצורה עקיפה בהעמדה | V | טבלת נתונים
9 |  | בנוי | מיצוי שטחים עתידי | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 + טבלת נתונים | בצורה עקיפה בהעמדה | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 + טבלת נתונים
10 |  | בנוי | יחס ברוטו נטו | V | טבלת נתונים |  | בצורה ישירה | V | טבלת נתונים
11 |  | פיתוח | מ"ר פיתוח | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:500 + תוכניות בינוי 1:250 + טבלת נתונים | בצורה עקיפה בהעמדה | V | תוכנית + טבלת נתונים | תוכנית סביבה 1:250 + תוכניות בינוי 1:100 + טבלת נתונים
12 |  | כללי/מפתוח | יחס חצר לתלמיד | V | טבלת נתונים |  | בצורה עקיפה בהעמדה | V | טבלת נתונים | לאחר אישור משרד החינוך
13 | בדיקות מקדימות | מיפוי מצב קיים | מדידה עדכנית | V | תוכנית מדידה או אוטופוטו במיקרים חריגים |  |  | V | תוכנית מדידה עדכנית, קווי בניין וגבול מגרש
14 |  | מיפוי מצב קיים | סקר תשתיות במגרש | V | סקר תשתיות של המתכננים + מידע מגופי התשתית | במסגרת בחירת החלופות - הצגת משמעויות לתשתיות קיימות |  | V | סקר תשתיות מפורט - לרבות איתור וגילוי תשתיות תת קרקעיות ועל קרקעית
15 |  | מיפוי מצב קיים | סקר ערכיות עצים | V | סיור ראשוני עם אגרונום אגף שפ"ע | סימון עצים בעלי ערכיות גבוה לשימור | בצורה ישירה | V** | סקר עצים מאושר | חלק מתנאי אישור ועדה לתכנית עיצוב
16 |  | מיפוי מצב קיים | אופיין רשת |  |  |  |  | V | אופיין רשת מים + הצגת משמעויות | נדרש / לא נדרש מאגר או לחילופין הגדלת חיבור בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות לרמת סיכון אש במבנה.
17 |  | מיפוי מצב קיים | סקר הידרולוגי | V | בדיקת משמעויות ראשוניות |  |  | V | סקר הידרולוגי מוקדם
18 | תכנון | אדרכילות | תכנון אדריכלי | V | תכנית אדריכלית 1:250+ הדמיה +חתכים וחזיתות לכל חלופה |  |  | V | תכנית אדריכלית 1:100+ הדמיה +חתכים וחזיתות
19 |  | קונסטרוקציה | תכנון קונסטרוקציה | V | איפיון הנדסי + פרשה טכנית |  |  | V | תכנית קונס' + חפירה, דיפון וביסוס מוקדם. 1:250
20 |  | חשמל | תכנון חשמל | V | איפיון הנדסי + פרשה טכנית וגודל חיבור נדרש/הגדלה |  |  | V | תכנון מוקדם של מערכות החשמל הכולל גודל חיבור נדרש/הגדלה לרבות תיאום מול ח"ח
21 |  | תקשורת ומנ"מ | תכנון מערכות תקשורת, מולטימדיה ומתח נמוך מאד | V | איפיון הנדסי פרשה טכנית |  |  | V | תכנון מוקדם לרבות הגדרת גודל חדרי תקשורת
22 |  | אינסטלציה | תכנון אינסטלציה וניקוז | V | איפיון הנדסי + פרשה טכנית וגודל חיבור נדרש/הגדלה |  |  | V | תכנון מוקדם של מערכות האיסטלציה והניקוז הכולל גודל חיבור נדרש/הגדלה וגודל מאגר מים במידה ונדרש לרבות תיאום מול תאגיד המים
23 |  | מיזוג אויר | תכנון מיזוג אויר | V | איפיון הנדסי + פרשה טכנית |  |  | V | תכנון מוקדם מז"א לאחר בחינת חלופות לשיטת המיזוג
24 |  | תנועה | תכנון תנועה, דרכים, חניות | V | התייחסות ראשונית לדרכי הגישה וחניות |  |  | V** | תכנון מוקדם / סופי 1:250 | חלק מתנאי אישור ועדה לתכנית עיצוב
25 |  | בטיחות | בטיחות המשתמש וכיבוי אש | V | התייחסות ראשונית ועקרונות תכנון |  |  | V | אישור עקרוני לתכנון המוצע לרבות משמעויות כב"ה
26 |  | תכנון בר קיימה | הנחיות בניה ירוקה | V | חוות דעת לכל חלופה לגבי עמידה ביעד ולפי מדיניות עירונית |  |  | V | טבלת ניקוד מצטבר בחלוקה לפרקים
27 |  | תכנון בר קיימה | התייעלות אנרגטית - יעד איפוס אנרגטי | V | דרוג החלופות בהתאם ליעד האיפוס האנרגטי |  | בצורה ישירה | V | הצגת הפעולות והמשמעויות למימוש היעד האנרגטי
28 |  | נגישות | הנחיות נגישות |  |  |  |  | V | הנחיות יועץ הנגישות לרבוןת המשמעויות התכנוניות
29 |  | מעליות | תכנון מעליות |  |  |  |  | V | הנחיות יועץ הנגישות לרבות המשמעויות התכנוניות (מס' וגודל מעליות)
30 |  | אקוסטיקה | הנחיות אקוסטיקה | V* | איפיון הנדסי + פרשה טכנית | רק במקומות בהם רמת הסיכון למטרד רעש גבוהה |  | V | הנחיות יועץ האקוסטיקה לרבות המשמעויות התכנוניות
31 |  | איטום | פרטי והנחיות איטום |  |  |  |  | V | הנחיות יועץ האיטום לרבות המשמעויות התכנוניות
32 |  | אלומיניום | אלומיניום וחזיתות |  |  |  |  | V | הצגת עקרונות התכנון
33 |  | מיגון | הנחיות מיגון ומרחבי מוגנים | V* | השלמות פערי מיגון במקרה של תוספות בניה בממתחם קיים |  |  | V | הנחיות יועץ המיגון לרבות המשמעויות התכנוניות
34 | מידע ותיאום מול גופים ורשויות | רשויות | תיאום רשות עתיקות | V | התרעה להימצאות עתיקות | ניתן להסתפק בשכבות מידע והצגת משמעויות ראשוניות במקרה של התרעה |  | V* | במידה וקיימת התרעה יש לתאם ולהציג משמעויות בתיאום עם רשות העתיקות
35 |  | רשויות | תיאום משרד הבריאות | V* | במקרים מיוחדים כגון מטבח מבשל
36 |  | רשויות | תיאום/אישור משרד חינוך | V* | פירוט התיאום והאישורים הנדרשים ממשרד החינוך | בפרויקטים של מוסדות חינוך בלבד |  | V | אישור תכנון ע"י משרד החינוך / הכרה בצורך / הסבות
37 |  | גופים עירוניים | נכסים | V* | תיאום ראשוני |  |  | V* | התייחסות במקרה של פלישות, הפקעות איחוד וחלוקה וכד', פירוט פעולות הנדרשות להסדרה
38 |  | גופים עירוניים | אדריכל העיר | V | הצגת החלופות וקבלת התייחסות |  |  | V | התייחוסת לתכנון
39 |  | גופים עירוניים | תנועה | V* | במידה ויש דרישה להיסעים כגון: חינוך מיוחד
40 |  | גופים עירוניים | איכות סביבה | V* | במידה וויש דרישות מיוחדות בנושאי זיהום קרקע, זיהום אויר ורעש |  |  | V* | תיאום התכנון מול הרשות לאיכות הסביבה
41 |  | גופים עירוניים | גנים ונוף (שפ"ע) |  |  |  |  | V | תיאום התכנון מול אדריכל שפ"ע
42 |  | גופים עירוניים | תיעול ונגר | V* | במקרים מיוחדים בהם קיים סיכון להצפה ונדרש פיתרון |  |  | V** | תיאום התכנון מול היחידה לתיעול | חלק מתנאי אישור ועדה לתכנית עיצוב
43 |  | גופים עירוניים | ביטחון | V | תיאום ראשוני וקבלת הנחיות |  |  | V* | קבלת הנחיות ואישור לבניה בקו 0
44 |  | גופים עירוניים | אגף מבני ציבור | V | הצגת חלופות כולל טבלאות שיקלול |  |  | V | קבלת התייחסות לפני הצגה אצל הממונה
45 |  | גופים עירוניים | לקוח | V | הצגת החלופות |  |  | V | קבלת התייחסות לפני הצגה אצל הממונה
46 | רישוי | מכון הרישוי | תיק מידע | V | אישור על קבלת תיק מידע
47 |  | תיאום הנדסי | תיאום הנדסי של מערכות ותשתיות במגרש |  |  |  |  | V | תיאום הנדסי
48 |  | אדריכל העיר | תיאום תוכנית עיצוב |  |  |  |  | V | אישור ועדה לתוכנית עיצוב
49 | פרויקטלי | התקשרויות | התקשרויות צוות מלא | V | רשימת מתכננים נדרשת |  |  |  | רשימת מתכננים ויועצים מלאה
50 |  | אומדן | אומדן לכל חלופה | V | אומדן בסיסי לכל חלופה |  | בצורה ישירה | V | אומדן מפורט לאחר התייחסות מתכננים
51 |  | מורכבות ביצוע | שלביות | V | הצגת משמעויות שלביות / מורכבות |  | בצורה ישירה
52 |  | לו"ז | לו"ז | V | הצגת משמעויות לו"ז בכל חלופה |  | בצורה ישירה | V | פירוט לו"ז מפורט, אילוצים, סיכונים
53 |  | ניהול סיכונים | ניהול סיכונים | V | ניהול הסיכונים בפרויקט |  | בצורה עקיפה במורכבות | V | ניהול הסיכונים בפרויקט
מקרא:
|  | V | נדרש
|  | V* | נדרש במקרים מיוחדים
|  | V** | חלק מתנאי אישור תוכנית העיצוב