## Slide 1
דו"ח "אחרית"
תאריך עדכון אחרון: 01/07/2025
פרויקט:
תאריך:
אבן דרך מס' 6
בניה חדשה New Construction) -) NC

## Slide 2
הקדמה
  באבן דרך מס' 6 מוגש דו"ח "אחרית" המהווה פרק סיום לסדרת דוחו"ת שהוזנו עד כה בהתאם למתודולוגיה העירונית לניהול פרויקטים.
  הדו"ח יכלול את תקופת הזמן החל מהתנעת הפרויקט ועד למסירה סופית של הפרויקט ומעבר לתקופת בדק ואחזקה.
  מטרת הדו"ח - לסיים את איסוף וניתוח הנתונים של הפרויקט כפי שבוצע בפועל, כדי ללמוד ולהפיק לקחים במטרה ליישמם בעתיד.
  הפקת הלקחים תסייע באיתור ליקויים חוזרים, חסמים ארגוניים ותאפשר שיפור מתמיד ומימוש הנדסת הערך כך שהפרויקטים הבאים יהיו איכותיים, קצרים וזולים יותר.

## Slide 3
תחילת ביצוע
היתכנות
אישור הצורך
בחירת חלופה
הקפאת תצורה
דיון תגמירים
סיכום פרויקט
בדק ואחזקה
ייזום
תהליך גנרי לניהול פרויקט בניה חדשה NC - אבני דרך ושערים

## Slide 4
אבן דרך מס' 6 - דו"ח "אחרית"
היתכנות
אישור הצורך
ייזום
תחילת ביצוע
בדק ואחזקה
בחירת חלופה
הקפאת תצורה
דיון תגמירים
סיכום פרויקט
6

## Slide 5
  מהות הפרויקט (גן ילדים, בית ספר, מרכז קהילתי וכד')
  תכולת הפרויקט - פונקציות עיקריות כגון: מספר כיתות, אולם ספורט וכד'.
  יעד לאכלוס ותאריך אכלוס בפועל
  מסגרת תקציבית מאושרת וסך החשבון הסופי
ת.ז. - תכולה ויעדי לו"ז ותקציב של הפרויקט
הערה: יש לתאר בתמציתיות, פירוט והרחבה יוצגו בהמשך הדו"ח

## Slide 6
נתוני פרויקט ורקע כללי
  רקע כללי על הפרויקט
  לוח איכון (בעלי תפקידים) מלא – צוות ניהול , צוות התכנון וצוות ביצוע לרבות קבלנים.
  תצ"א + תוכנית סביבה
  תוכנית כללית של המבנה (תנוחה וחזיתות)
  תמונות מסיום הפרויקט
  תכולת הפרויקט (פונקציות עיקריות)
  שטחים כללי (בינוי לסוגיו, פיתוח, תשתיות-מאגר/חדר טרפו וכד').
הערה: יש להציג את הפרויקט בקצרה ובתמציתיות

## Slide 7
פרוגרמה ושטחים
  פרוגרמה מקורית (פונקציות ושטחים) - לצרף בשקף נפרד
  פונקציות ושטחים - בפועל
  פערים בין פרוגרמה מקורית לביצוע בפועל
  יחס ברוטו /נטו (סופי)
  שטח מגרש (מ"ר)
  סך שטחי הפיתוח (מ"ר)

## Slide 8
טבלת "שטחים" - דו"ח "אחרית" - פרויקט XX
הערה: במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
מס"ד | מבנה /פיתוח | רכיב במבנה |  | מס' רכיבים במבנה | שטחים (מ"ר) |  |  |  |  |  |  | הערות
 |  |  |  |  | פרוגרמה משרד החינוך שטח רכיב במבנה (מ"ר) |  |  | פרוגרמה עיריית ת"א שטח רכיב במבנה (מ"ר) |  | שטח בפועל של רכיב במבנה (מ"ר) | פער בין שטחים בפרוגרמה לביצוע בפועל (מ"ר) | 
A | B | C |  | D | E |  |  | F |  | G | H | I
1 | מבנה | כיתת אם |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | כיתת ספח |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | כיתה פרטנית |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  | חדר מנהלת |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  | חדר מורים |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  | חצרות פעילות |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  | סה"כ שטח מבנה |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ללא שטחי פיתוח
9 | אולם ספורט | אולם ספורט |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  | מזכירות והנהלה |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  | מלתחות ושירותים |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  | מחסן ציוד |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  | סה"כ שטח אולם ספורט |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ללא שטחי פיתוח
15 | פיתוח | מגרש ברוטו |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  | שטחי פיתוח |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | סה"כ שטח מבנה בית הספר ואולם ספורט |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | יחס ברוטו:נטו מבנה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | יחס ברוטו:נטו אולם ספורט |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
תכנון וביצוע
תכנון - בשלות התכנון:
בעיות/אתגרים /הצלחות /חידושים.
אירועים מרכזיים/משמעותיים - כגון: הפסקת תכנון, עצירה, החלפת מתכננים/קבלן וכד'.
ביצוע - בעיות/אתגרים /הצלחות /חידושים. צפי דרישות/תביעות קבלן (אם טרם נחתם חשבון סופי)
ליקויי מסירה/ביצוע- פתוחים

## Slide 10
לוח זמנים
  לו"ז מקורי מאושר
  לו"ז בפועל
  השוואה בין לו"ז מתוכנן ללו"ז בפועל (כמפורט בטבלה להלן)
  חריגי לו"ז משמעותיים
הערה: יש לפרט את השתלשלות העניינים ולציין תאריכים של אבני דרך ואירועים מרכזיים.

## Slide 11
הנחיות והסברים להזנת הנתונים - לוח זמנים
אבן דרך 6, דו"ח אחרית, פרויקט XX
הערות: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | לוח זמנים לביצוע |  |  |  |  |  | הערות
 | התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל | 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
מספר אבן הדרך | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6 | 
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
טבלת לוח זמנים (תכנון מול ביצוע)
אבן דרך 6, דו"ח אחרית, פרויקט XX
מס"ד | לוח זמנים ייזום ותכנון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | לוח זמנים לביצוע |  |  |  |  |  | הערות
 | התנעת הפרויקט (העברת מקל) | צפי תחילת תכנון מקורי | תחילת תכנון בפועל | צפי בחירת חלופה נבחרת | בחירת חלופה נבחרת בפועל | צפי אישור תוכנית עיצוב מקורי | צפי אישור תוכנית עיצוב מעודכן | אישור תוכנית עיצוב בפועל | צפי הקפאת תצורה מקורי | צפי הקפאת תצורה מעודכן | הקפאת תצורה בפועל | צפי גמר תכנון מקורי | צפי גמר תכנון מעודכן | גמר תכנון בפועל | צפי קבלת היתר בניה מקורי | צפי קבלת היתר בניה מעודכן (אחרון) | קבלת היתר בניה בפועל | צפי תחילת ביצוע מקורי | צפי תחילת ביצוע מעודכן (אחרון) | תחילת ביצוע בפועל | צפי גמר ביצוע מקורי | צפי גמר ביצוע מעודכן (אחרון) | גמר ביצוע בפועל | 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
מספראבן הדרך | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 | 5 | 2 | 3 או 4 או 5 | 6 | 
תיאור אבן הדרך | מסמך הייזום | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת (*) | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך ייזום | בחירת חלופה נבחרת | הקפאת תצורה | מסמך הייזום | הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה | דו"ח מחצית | מסמך ייזום | חלופה נבחרת/ הקפאת תצורה/ דו"ח מחצית | דו"ח אחרית | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
הערות: 1. אם ישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
2. אם יש שלביות ביצוע/ פיצול היתרים וכד' יש להזין בשורות נפרדות.
3. אישור וועדה לתוכנית עיצוב- מהווה תנאי להקפאת התצורה
4. (*) אם דו"ח הייזום מוצג לאחר תחילת התכנון בפועל יש להזין את העמודה הרלוונטית בטבלה (עמודה D)
ימולא בשלב הנוכחי: אבן דרך מספר 6 - דו"ח אחרית
מולא בשלבים קודמים: אבני דרך 2, 3, 4 או 5

## Slide 13
תקציב
  אומדן בסוף בדיקת היתכנות
  תקצוב מאושר + תוספות מאושרות
  ניתוח תקציב בפועל (על בסיס תוצאות מכרז קבלני) - פירוט:
      עלויות ביצוע (הפרדה בין בינוי לפיתוח, מאגר וחדר חשמל)
      עלויות תכנון
      עלויות ניהול ופיקוח
      עלויות תקורות ועמלות
      ניתוח בנ"מ - בנ"מ בתחילת הפרויקט ובנ"מ לאחר בחירת קבלן
      השוואה בין אומדן לתקצוב בפועל
  4. חשבון סופי - ניתוח כלל עלויות הפרויקט לרבות ניצול הבנ"מ

## Slide 14
טבלת אומדנים/תקציבים - דו"ח אחרית - פרויקט xx
חשוב: יש למלא טבלה זו בגיליון האקסל המצורף, ניתן למצוא אותו גם באתר ה"מיניסייט"
מס"ד | תיאור |  | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/ חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר להזמנות/ חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) |  |  |  |  |  |  |  | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
 |  |  |  |  |  |  |  | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי | 
A | AA |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
 | נוסחאות |  | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13) | 
 | מחירים באחוזים (%) |  | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך התקציב המאושר האחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודהD או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D) | 
1 | מחצית | תאריך |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מחירים באש"ח
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מחירים באחוזים (%)
4 |  |  | 15.00% | 15.00% | אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני(B14) ובתקציב מאושר מקורי (C14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודהC/D = תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של ההזמנות עד כה (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך ההזמנות עד כה (עמודות G-N)
המחירים כוללים מע"מ
במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B14 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות
מקרא צבעים:
הערות והסברים:
אין צורך למלא/להזין - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
1 | אחרית | תאריך |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | סכום (אש"ח) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100.00% | 100.00% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.00% | 15.00% | #DIV/0! | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | 15.00% | 15.00% | אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
קישור ל- MiniSite
נתונים מתוך דו"ח מחצית - אבן דרך מספר 5
נתונים למילוי בשלב נוכחי - אבן דרך מספר 6

## Slide 15
טבלת אומדנים/תקציבים - דו"ח אחרית
פרויקטxx - דוגמא מספרית
מס"ד | תיאור | אומדן ראשוני לפרויקט (אש"ח) | תקציב מאושר מקורי (אש"ח) | תקציב מאושר אחרון (אש"ח) | סך ההזמנות/ חשבונות הסופיים עד כה (אש"ח) | יתרה / פער בין תקציב מאושר להזמנות/ חשבונות סופיים עד כה (אש"ח) | פירוט עלויות על בסיס הזמנות/חשבונות סופיים (אש"ח) |  |  |  |  |  |  |  | ניתוח ב.נ.מ. פרויקטלי |  |  | הערות
 |  |  |  |  |  |  | עלויות ביצוע (אש"ח) |  |  | עלויות תכנון | עלויות ניהול ופיקוח | עלויות אגרות והיטלים | תקורות (עמלת חברה עירונית) | עלות כוללת (I-M)∑ | ב.נ.מ. אומדן ראשוני | ב.נ.מ. תקציב מאושר מקורי | ב.נ.מ. (עדכני) בעת תוצאות מכרז קבלני / יתרת ב.נ.מ בחשבון סופי | 
A | AA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
 | נוסחאות | נתוני תקציב |  |  | E=N | =D-E | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות בינוי | הזמנות/ חשבונות סופיים - עבודות פיתוח | = H+G | נתוני הזמנות/חשבונות סופיים |  |  |  | (I-M)∑ | =B-B/(1+B13) | =C-C/(1+P13) | =D-D/(1+Q13) | 
 | מחירים באחוזים (%) | 100% | 100% |  | סך ההזמנות/חשבונות הסופיים (%) מתוך התקציב המאושר האחרון (עמודה E חלקי עמודה D) | אחוזים (%) מתקציב מאושר (עמודהD או עמודה C במקרה שאין עדכון תקציב) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה (E | אחוזים (%) מסך הזמנות/ חשבונות סופיים (עמודה E) | אחוזים (%) מאומדן ראשוני להקמה - קרי, מסך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה B) | אחוזים (%) מתקציב מאושר להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה C) | אחוזים (%) הפער שבין סך ההתקשרויות לבין תקציב מאושר אחרון להקמה - קרי, סך העלויות בניכוי הב.נ.מ (עמודה D) | 
100% (צבע כתום) עמודה B = אמדן ראשוני לפרויקט - ממנו נגזר האומדן הראשוני (עמודה O)
100% (צבע כחול) עמודהC/D = תקצוב הפרויקט מקורי/מעודכן אחרון - ממנו נגזר יתר/פער תקציבי של ההזמנות עד כה (עמודה P)
100% (צבע שחור) עמודה E = סך ההזמנות עד כה - פירוט עלויות בפועל הנגזרות מסך ההזמנות עד כה (עמודות G-N)
המחירים כוללים מע"מ
במידה שישנם פערים משמעותיים מהנדרש/מתוכנן, יש לצרף הסבר מפורט.
לטבלה זו יש להיעזר באומדן לדוגמא המצורף כנספח
ברירת המחדל לאחוז הב.נ.מ באומדן הראשוני כפי שנלקחה בחשבון הינה 15%. במידה והאחוז שונה, יש לעדכן את תא B14 על מנת שהנוסחאות יעודכנו בהתאם.
אגרות והיטלים - אגרות מים וביוב, פיצוי נופי, רשות העתיקות, רשות המים, כב"א, חברת חשמל, מכון בקרה וכד'
תקציב מאושר מעודכן - בדו"ח מחצית יש לעדכן על פי תאריך תחילת עבודות
מקרא צבעים:
הערות והסברים:
אין צורך למלא/להזין - מחושב אוטומטית לפי נוסחא
1 | אחרית | תאריך | 01/05/2022 | 01/06/2022 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 |  |  |  | 
2 |  | סכום (אש"ח) | 43,000 | 44,600 | 52,000 | 50,936 | 1,064 | 36,642 | 5,224 | 41,866 | 4,253 | 1,783 | 1,338 | 1,696 | 50,936 | 5,609 | 5,817 | 1,064 | מחירים באש"ח
3 |  | אחוזים (%) | 100.00% | 100.00% | 100% | 97.95% | 2.09% | 71.94% | 10.26% | 82.19% | 8.35% | 3.50% | 2.63% | 3.33% | 100.0% | 15.00% | 15.00% | 2.09% | מחירים באחוזים (%)
4 |  | בנ"מ (%) | 15.00% | 15.00% | אחוז הב.נ.מ. כפי שנלקח באומדן הראשוני (B14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
לקחים
נא לציין לפחות 5 לקחים לשימור ו - 5 לקחים לשיפור משלב הביצוע ומראייה כללית של הפרויקט.
לקחים משלב התכנון הוצגו בדו"ח מחצית - נא לצרף בשקף נפרד.
במידה ולא בוצע דו"ח מחצית יש להוסיף לפחות 5 לקחים לשימור ו- 5 לקחים לשיפור גם משלב התכנון של הפרויקט.
(מומלץ להתייחס למכלול נושאים: תכנון/תהליך ההתקשרות/תהליכי רישוי ובקרה, ממשקים עם גורמים בתוך העיריה ומחוצה לה ועוד).

## Slide 17
סיכום והמלצות